## 对外文化交流
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年芬兰、爱沙尼亚“欢乐春节”活动
主管部门及代码 |  |  | 北京市文化和旅游局025 |  | 实施单位 |  | 北京市海外文化交流中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 万元 | 年度资金总额： |  | 264.948
|  |  | 其中：财政拨款 | 万元 | 其中：财政拨款 |  | 264.948
|  |  | 其他资金 | 万元 | 其他资金 |  | 万元
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
组织40人赴芬兰、爱沙尼亚举办“欢乐春节”活动，传播中华传统文化，弘扬当代中国价值观，彰显中国文化软实力。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 出访国家数量 | 出访国家2个
[6 empty] | 出访天数 | 9天
[6 empty] | 举办活动场次 | 不低于5场
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 媒体报道 | 国内外媒体报道次数不少于50次
[6 empty] | 活动质量 | 1、出访期间不发生安全及政治事故
2、由专业演出院团或优秀群众艺术团体演出适合当地活动需求并有较高艺术水准的节目
[6 empty] | 活动内容 | 价值导向正确、内容积极健康
[6 empty] | 项目完成质量 | 通过项目验收
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 项目前期准备 | 2018年12月底前完成项目实施方案的制定
[6 empty] | 项目实施 | 2018年12月至2019年2月按计划实施项目
[6 empty] | 项目验收及总结 | 2019年6月底前完成项目验收及总结
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制总额 | 264.948
[6 empty] | 国际旅费控制额 | 111.004
[6 empty] | 运输费用控制额 | 40
[6 empty] | 活动费控制额 | 93.944
[6 empty] | 宣传预算控制额 | 20
[6 empty] | 支出合法合规性 | 支出符合相关规定，合法合规
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 吸引观众人次 | 两国合计不低于8万人次
[6 empty] | 影响力 | 活动品牌得到提升，对春节文化认知度增加
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 观众满意度 | 观看演出观众满意度不低于95%