## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  |  | 第二十一届北京国际旅游节（首付款）
主管部门及代码 |  |  | 北京市文化和旅游局（025） |  | 实施单位 |  | 北京市文化和旅游局本级行政
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 2160 | 年度资金总额： |  | 507
|  |  | 其中：财政拨款 | 2160 | 其中：财政拨款 |  | 507
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2019年—2021年） |  |  |  | 年度目标（2019年）
| 通过连续举办3届北京国际旅游节，邀请包括一带一路沿线国家和京津冀等区域的演出团队进行演出，有效地整合、推介北京旅游资源，逐年提高北京旅游的国际影响力。 |  |  |  | 通过举办为期4天的北京国际旅游节，邀请20余个国家和地区的演出团队进行演出，可以有效地整合、推介北京旅游资源，提高北京旅游的国际影响力。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 举办表演活动 | ＞24场 | 数量指标 | 举办表演活动场次 |  | 6-8场
|  |  | 邀请多个国家和地区演出团队 | ＞60个 |  | 邀请国家和地区演出团队数 |  | ＞20个
|  |  | 活动持续时间 | 4天 |  | 活动持续时间 |  | 4天
|  | 质量指标 | 覆盖人群 | 90000人次 | 质量指标 | 覆盖人群 |  | ＞40000人次
|  |  | 媒体报道 | ＞15家 |  | 媒体报道 |  | ＞5家
|  | 进度指标 | 项目前期筹备工作 | 1-4月 | 进度指标 | 项目前期筹备工作 |  | 1-4月
|  |  | 启动招标并完善方案 | 4-5月 |  | 项目招投标 |  | 4-6月
|  |  | 项目实施 | 9-10月 |  | 支付项目首付款 |  | 6月-8月
|  |  | 项目评审 | 11-12月 |  | 完善项目方案 |  | 6-9月
[6 empty] | 项目实施 |  | 9-10月
[6 empty] | 项目总结验收 |  | 10-12月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2160万 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤507万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提高北京旅游在国际上的知名度，扩大北京城市旅游的影响力。 | 效果提升 | 效益指标 | 提高北京旅游在国际上的知名度，扩大北京城市旅游的影响力。 |  | 效果显著
|  |  | 促进北京和世界各国的民间文化交流。 | 效果显著 |  | 促进北京和世界各国的民间文化交流。 |  | 效果显著
|  | 服务对象 满意度指标 | 北京市民对活动的满意度 | ≧90% | 服务对象 满意度指标 | 北京市民对活动的满意度 |  | ≧90%
|  |  | 来京旅游者对活动的满意度 | ≧90% |  | 来京旅游者对活动的满意度 |  | ≧90%