## 艺术创作与生产
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 新创剧目经费
主管部门及代码 |  |  | 北京市文化和旅游局025 |  | 实施单位 |  | 北方昆曲剧院
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 万元 | 年度资金总额： |  | 400万元
|  |  | 其中：财政拨款 | 万元 | 其中：财政拨款 |  | 400万元
|  |  | 其他资金 | 万元 | 其他资金 |  | 万元
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
北昆以昆曲的大雅之美，将诞生于宋代、享誉我国乃至全世界的惊世画作“清明上河图”塑造于昆曲舞台，是剧院向更高艺术品质前行的重要举措。将《清明上河图》打造成为北昆的又一部精品力作，是本项目的总目标。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 创作剧本数量 | 创作剧本1部
[6 empty] | 演出场次 | 演出场次不少于2场
[6 empty] | 创作剧目（节目）数量 | 创作剧目（节目）1部
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 剧本质量 | 剧本通过专家论证
[6 empty] | 剧目质量 | 剧目具备排演条件
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 项目前期准备 | 4月底前完成项目实施方案制定，确定剧本
[6 empty] | 项目实施 | 2019年4月前1、 完成舞美设计方案 2、 完成项目经费的财政评审 3、 完成与主创人员合同签订 2019年7月前1、 完成唱腔设计 2、 完成服装设计 3、 完善舞美设计方案 4、 进行造型设计 5、 演员进入唱腔练习 6、 音乐作曲对已定唱腔进入配器2019年资金到位后，进入制景和服装招标、制作工作。1、 演员进入剧目排练 2、 音乐作曲根据剧目进程开始写音乐 3、 乐队进入排练 4、 完成全剧响排、合成彩排、11月份剧目公演。
[6 empty] | 项目结项验收 | 12月底前完成项目结项验收
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制总额 | 不高于400万元
[6 empty] | 剧本创作成本 | 不高于0元
[6 empty] | 剧目制作成本 | 不高于146.617496万元
[6 empty] | 剧目排演成本 | 不高于253.382504万元
[6 empty] | 支出合法合规性 | 支出符合相关规定，合法合规
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 演出收入 | 不低于6万元
[6 empty] | 吸引观众人次 | 不低于2000人次
[6 empty] | 演出上座率 | 不低于60%
[6 empty] | 演出售票率 | 不低于40%
[6 empty] | 低价票售票率 | 不低于35%
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 观众满意度 | 观看演出的观众满意度不低于85%