## 文化活动类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 第十四届北京文化创意产业博览会
主管部门及代码 |  |  | 北京市文化和旅游局025 |  | 实施单位 |  | 北京市文化和旅游局本级事业
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 万元 | 年度资金总额： |  | 111.7292
|  |  | 其中：财政拨款 | 万元 | 其中：财政拨款 |  | 111.7292
|  |  | 其他资金 | 万元 | 其他资金 |  | 万元
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
宣传和展示北京文化创意产业成果，积极推介北京优秀文化企业和产业项目，同时，积极吸纳天津、河北两地企业参展，搭建京津冀三地文化产业交流合作平台。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 展览面积 | 2000平米
[6 empty] | 展览时间 | 不少于3天
[6 empty] | 参与活动单位数量 | 参展单位不少于20家
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 活动质量 | 不发生重大安全及政治事故
[6 empty] | 活动内容 | 价值导向正确、内容积极健康
[6 empty] | 项目完成质量 | 通过测评、验收
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 项目前期准备 | 2019年7月底前完成供应商遴选工作
[6 empty] | 项目实施 | 2019年8月底前完成展览设计方案
[6 empty] | 项目结项验收 | 10月底前完成项目
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制总额 | 项目总支出不超过111.73万元，其中场地租赁费用60万元，搭建费用不超过51.73万元。
[6 empty] | 支出合法合规性 | 支出符合相关规定，合法合规
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 观众认知度 | 更好的宣传和展示京津冀三地文化产业发展成果，提高参展企业曝光度。
[6 empty] | 媒体曝光度 | 媒体报道不少于10次
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 观众满意度 | 不低于90%
[6 empty] | 参与活动单位满意度 | 不低于90%