## 文化活动类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年北戏院级、市级、国家级信息化教学比赛
主管部门及代码 |  |  | 北京市文化和旅游局025 |  | 实施单位 |  | 北京戏曲艺术职业学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 万元 | 年度资金总额： |  | 41.06万元
|  |  | 其中：财政拨款 | 万元 | 其中：财政拨款 |  | 41.06万元
|  |  | 其他资金 | 万元 | 其他资金 |  | 万元
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
根据教育部、北京市教育委员会比赛通知要求，确定目标：1、学院要组织教师进行北戏教师信息化教学比赛暨市赛选拔赛.2、选拔进入北京市比赛教师进行课程设计、按照比赛通知要求录制课程；3、选拔进入国家级比赛教师再次设计课程，按照要求录制课程，参加国家级信息化教学比赛。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 院级比赛人数 | 大约30名教师参加比赛
[6 empty] | 北京市级比赛 | 根据通知要求推荐4--6名教师
[6 empty] | 国家级比赛 | 根据市教委评选选拔1-2名教师
[6 empty] | 专家咨询 | 30人/次
[6 empty] | 录制课程数量 | 6个
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 活动质量 | 符合教育部北京市教委比赛通知文件规定
[6 empty] | 活动内容 | 符合信息化教学比赛要求
[6 empty] | 项目完成质量 | 通过选拔参加北京市、全国信息化比赛，并获奖。
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 项目前期准备 | 2月底前完成项目实施方案制定
[6 empty] | 项目实施 | 2019年完成3月完成院级信息化教学比赛、7月完成北京市信息化教学比赛，11月完成国家级信息化教学比赛。
[6 empty] | 项目结项验收 | 12月底前完成项目结项验收
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制总额 | 不高于41.06万元
[6 empty] | 专家费用 | 不高于3.12万元
[6 empty] | 课程录制费 | 不高于37.94万元
[6 empty] | 支出合法合规性 | 支出符合相关规定，合法合规
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 提升教师素质，提高学院社会影响力及知名度
[6 empty] | 学习交流 | 提高教师课堂信息化教学水平，适应新时代课程改革要求。
[6 empty] | 参赛获奖率 | 不低于30%
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 参与活动单位满意度 | 不低于90%