## 申报
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 第七届“圆梦中国·春苗行动”北京市优秀少儿题材舞台剧目展演
主管部门及代码 |  |  | 北京市文化局025 |  | 实施单位 |  | 北京市文化局演出艺术处
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 350万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 350万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2018年度）
项目计划从全国范围内选拔20台优秀儿童剧，提高少年儿童的文化素养，对推动本市儿童剧的创作与演出起到良好的示范和导向作用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 展演数量 | 40场
[6 empty] | 展演剧目 | 20台
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 上座率 | 上座率不低于60%
[6 empty] | 吸引观众数量 | 不少于0.9万人次
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 制定活动总体方案 | 3月底之前
[6 empty] | 征集剧目及评审 | 5月底之前
[6 empty] | 剧目演出 | 6—9月
[6 empty] | 项目结算及总结 | 12月底之前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 总体支出 | 350万元
[6 empty] | 其中：演出补贴 | 240万元
[6 empty] | 其中：组织宣传费 | 70万元
[6 empty] | 其中：其他费用 | 40万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会影响 | 为广大青少年提供丰富多样的儿童剧作品，提高青少年儿童的文化素养。
[6 empty] | 持久度 | 对推动本市儿童剧的创作与演出起到良好的示范和导向作用，北京市将继续提升展演的品质及品牌影响力。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 观众满意度 | 不低于80%

## 修改
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年“春苗行动”优秀少儿题材剧目展演
主管部门及代码 |  |  | 北京市文化和旅游局025 |  | 实施单位 |  | 北京市文化和旅游局本级事业
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 362.6万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 362.6万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
计划在全国范围内选拔20台优秀儿童剧，并于2018年6-9月在北京进行展演，从而提高少年儿童的文化素养，对推动本市儿童剧的创作与演出起到良好的示范和导向作用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 展演剧目数量 | 展演剧目数量不少于20部
[6 empty] | 展演剧目场次 | 展演剧目场次不少于40场
[6 empty] | 媒体报道次数 | 媒体报道不少于20次
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 展演活动质量 | 安全有序开展
[6 empty] | 展演活动内容 | 价值导向正确、内容积极健康
[6 empty] | 项目完成质量 | 通过测评、验收
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 项目前期准备 | 3月开始剧目征集工作
[6 empty] | 项目实施 | 2019年5月，完成宣传承办单位和第三方数据测评单位招标工作。 2019年5月，完成演出对接工作； 2019年6月-8月，演出。
[6 empty] | 项目结项验收 | 2019年9月-11月，总结工作。12月底前完成项目结项验收
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制总额 | 不高于362.6万元
[6 empty] | 其中：演出补贴 | 演出补贴260.00万元
[6 empty] | 其中：组织宣传费 | 组织宣传费70万元
[6 empty] | 其中：其他费用 | 其他费用32.6万元
[6 empty] | 支出合法合规性 | 支出符合相关规定
| 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 吸引观众人次 | 不低于1万人次
[6 empty] | 活动上座率 | 不低于60%
[6 empty] | 影响力 | 对推动儿童剧的创作起到示范和导向作用
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度不低于80%
[6 empty] | 参与单位满意度 | 参与单位满意度不低于80%