## 修缮类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 广和剧场舞台工艺及声学装修专项工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市文化和旅游局025 |  | 实施单位 |  | 北京市文化局资产监管事务中心
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 341.7333
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 341.7333
总 体 目 标 | 中期目标（2018-2019年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 1.完成11处改建建设，满足办公需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  | 1.完成11处改建建设，满足办公需求。 2.符合工程施工质量相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 1510平米 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 1510平米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 11处 |  | 建设、改造、修缮数量 | 11处
|  | 质量指标 | 监理 | 对整个过程进行监理 |  | 监理 | 对整个过程进行监理
|  |  | 结算审计 | 完成项目结算审计
|  |  | 项目竣工验收合格率 | ≥90% | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥90%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2018年6月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2019年2月前
|  |  | 招标采购时间 | 2018年11月前 |  | 招标采购时间 | 2018年12月前
|  |  | 施工时间 | 2019年1月至2019年12月 |  | 施工时间 | 2019年1月至2019年12月
|  |  | 验收时间 | 2019年12月底前 |  | 验收时间 | 2019年12月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 不高于2730.38万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 341.7333
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 解决了剧场在舞台机械、舞台音响、灯光及观众厅建筑声学等方面的提升。 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 解决了剧场在舞台机械、舞台音响、灯光及观众厅建筑声学等方面的提升。
|  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥90%