## 修缮类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 老食堂改造项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市文化和旅游局025 |  | 实施单位 |  | 北京市杂技学校
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 两年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 392.1843 | 年度资金总额： |  | 263.26
|  |  | 其中：财政拨款 | 392.1843 | 其中：财政拨款 |  | 263.26
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2018年—2019年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 1、按建设项目中期规划及时完成施工、监理招标，施工监理合同签订，开始施工，完成拆除，电气改造、给排水、暖通工程、防水工程，装饰工程符合相关要求，使得闲置场地得到改造，满足发展需要。 2、按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效缓解杂技专业缺乏练功场所和库房的现状，满足发展需要。 |  |  |  | 1、完成建设项目中规划的内容，完成工程施工，严格控制质量、进度，做好文明施工，满足办公、学习、需求、训练需求。 2、符合工程质量验收相关要求，及时竣工结算并投入使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 1940平米 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 1940平米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 1处 |  | 建设、改造、修缮数量 | 1处
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100%
|  | 进度指标 | 施工时间（延续2018年继续施工） | 2019年01月至2019年9月 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间
招标采购时间
|  |  | 验收时间 | 2019年12月前 |  | 施工时间 | 2019年01月至2019年09月
[6 empty] | 验收时间 | 2019年12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 392.1843万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 263.2579
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 通过老食堂的改造，将学校内闲置场地充分再利用，既能缓解杂技学校的学生缺乏练功场所和现有库房紧张的现状，又能提升学校硬件设施，推动杂技事业的发展 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 通过老食堂的改造，将学校内闲置场地充分再利用，既能缓解杂技学校的学生缺乏练功场所和现有库房紧张的现状，又能提升学校硬件设施，推动杂技事业的发展
|  | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥90%
|  |  | 职工满意度 | ≥90%