## 修缮类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 北京戏曲艺术职业学院学生食堂改造项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市文化和旅游局025 |  | 实施单位 |  | 北京戏曲艺术职业学院
项目属性 |  |  | 一次性项目 |  | 项目期 |  | 2019年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 848.83万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 405.52万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 443.31万元
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
通过食堂改造，使得食堂布局合理，操作间具备鱼、肉、蔬菜类粗加工间、主副食热加工间、备餐间及各种洗消池、主副食仓库；达到采购、加工、制作供应单一流向的生产流程；系统、设备更新满足餐厅通风采光、无油烟和蒸汽、空气清新，具备不锈钢台面和售饭台、炊具及机械设备、售饭系统、冷库、食梯；水、电、气、暖满足实际需求，油烟排放达到北京市环保标准。 改善学校办学条件，优化食堂布局符合食品卫生标准，为学生建设美好安全就餐环境。 食堂食品安全信息公开、加工操作过程可视化符合北京市政府及北京市教委相关要求；充分保障学院1600多名师生就餐。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 1588平米
[6 empty] | 给排水改造 | 7600余米、个、套
[6 empty] | 电气改造 | 3.77万件、套或米
[6 empty] | 外接电力电缆 | 300米
[6 empty] | 不锈钢隔油池 | 1处
[6 empty] | 暖气部分 | 1处
[6 empty] | 不锈钢隔断及防火卷帘加固 | 3处
[6 empty] | 灯箱广告 | 3套
[6 empty] | 软装配饰 | 3套
[6 empty] | 门窗 | 18套
[6 empty] | 燃气改造 | 160米
[6 empty] | 燃气报警系统 | 1套
[6 empty] | 空调新风系统 | 1套
[6 empty] | 餐桌椅 | 83套
[6 empty] | 售饭系统 | 1套
[6 empty] | 厨房杂件 | 6344件
[6 empty] | 排烟灭火系统 | 1套
[6 empty] | 设备机组及消音平台 | 34套
[6 empty] | 冷库 | 62.2立方米
[6 empty] | 食梯 | 1部
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100%
[6 empty] | 设备质量标准要求 | 达到需求标准及技术参数
[6 empty] | 设备验收标准 | 设备验收合格率100%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2019年3月前
[6 empty] | 招标采购时间 | 2019年5月底前
[6 empty] | 施工时间 | 2019年7月至9月
[6 empty] | 验收时间 | 2019年10月前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 工程及设备费 | 810.312898万元
[6 empty] | 设计费 | 18.936507万元
[6 empty] | 监理费 | 14.488753万元
[6 empty] | 其他费用 | 5.088万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 经济效益 | 不涉及
[6 empty] | 社会效益 | 提升学院学生的就餐环境，提升学院办学条件。
[6 empty] | 环境效益 | 施工期间采取措施，严格控制建筑垃圾、扬尘、噪音，符合国家和北京市相关施工标准。
[6 empty] | 社会效益 | 油烟排放达到1.0标准
[6 empty] | 可持续影响 | 项目实施后可保障学生就餐5年以上。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95%