## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  |  | 2019北京国际青年旅游季
主管部门及代码 |  |  | 北京市文化和旅游局（025） |  | 实施单位 |  | 北京市文化和旅游局本级行政
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 270
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 270
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年）
通过举办为期3个月的北京国际青年旅游季，开展不少于3场次青年旅游活动，邀请不少于15家媒体进行宣传报道，开发和宣传青年旅游的新产品和线路，更好的满足青年旅游群体的消费需求，促进北京旅游营销的精准化发展，进一步提升北京旅游的知名度和美誉度。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 活动周期 |  | 3个月
[6 empty] | 媒体数量 |  | ≥15家
[6 empty] | 举办活动场次 |  | ≧3次
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 活动主题明确性 |  | 明确
[6 empty] | 活动内容丰富性 |  | 丰富
[6 empty] | 媒体宣传报道及评价 |  | 良好
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 活动策划、招标及签订合同 |  | 3月至5月
[6 empty] | 活动实施 |  | 6月至8月
[6 empty] | 总结及项目验收评估 |  | 9月至11月
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目成本控制数 |  | ≤270万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 提高青年旅游爱好者、媒体单位关注度。 |  | 显著提高
[6 empty] | 提升北京旅游的知名度和美誉度。 |  | 得到提升
[6 empty] | 进一步满足青年旅游人群的实际需求。 |  | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 活动受众满意度 |  | ≥90%