## 修缮类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 学校展厅布置改造项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市文化和旅游局025 |  | 实施单位 |  | 北京市杂技学校
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 53.27万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 53.27万元
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
1.完成展览展示厅整体拆除修补，更新校园历史、国际交流工作、荣获荣誉、党建工作等板块内容。 2.增加电子设备1台和多媒体1台，展示学校近年来的成绩成果,符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 169平米
[6 empty] | 建设、改造、修缮数量 | 8处
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥95%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 施工前3个月
[6 empty] | 招标采购时间 | 施工前2个月
[6 empty] | 施工时间 | 7月至11月
[6 empty] | 验收时间 | 完工1个月内
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 施工成本 | 46.24万元
[6 empty] | 监理等其他费用 | 7.03万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥90%