## 对外文化交流
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年丹麦、挪威、冰岛“生肖主题快闪”活动
主管部门及代码 |  |  | 北京市文化和旅游局025 |  | 实施单位 |  | 北京市海外文化交流中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 万元 | 年度资金总额： |  | 395.88 万元
|  |  | 其中：财政拨款 | 万元 | 其中：财政拨款 |  | 395.88 万元
|  |  | 其他资金 | 万元 | 其他资金 |  | 万元
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
组织33人赴丹麦、挪威，32人赴冰岛举办“生肖主题快闪”活动，传播中华传统文化，弘扬当代中国价值观，彰显中国文化软实力。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 出访国家数量 | 出访国家3个
[6 empty] | 出访天数 | 12天
[6 empty] | 举办活动场次 | 不低于3场
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 媒体报道 | 国内外媒体报道次数不少于60次
[6 empty] | 活动质量 | 1、出访期间不发生安全及政治事故
2、由专业演出院团或优秀群众艺术团体演出适合当地活动需求并有较高艺术水准的节目
[6 empty] | 活动内容 | 价值导向正确、内容积极健康
[6 empty] | 项目完成质量 | 通过项目验收
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 项目前期准备 | 2018年12月底前完成项目实施方案的制定
[6 empty] | 项目实施 | 1月至2月按计划实施项目
[6 empty] | 项目验收及总结 | 6月底前完成项目验收及总结
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制总额 | 不高于395.88万元
[6 empty] | 国际旅费控制额 | 不高于89.92万元
[6 empty] | 运输费用控制额 | 不高于40万元
[6 empty] | 活动费控制额 | 不高于246.04万元
[6 empty] | 宣传预算控制额 | 不高于19.92万元
[6 empty] | 支出合法合规性 | 支出符合相关规定，合法合规
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 吸引观众人次 | 不低于5000人次
[6 empty] | 影响力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 观众满意度 | 观看演出观众满意度不低于98%