## 10-综合类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 北京文化艺术基金
主管部门及代码 |  |  | 北京市文化和旅游局025 |  | 实施单位 |  | 北京市文化局资产监管事务中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 13000.00万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 13000.00万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
北京文化艺术基金通过发挥财政资金引导作用，创新艺术生产引导方式，提高财政资金使用效率，激发全社会文化创造活力，营造精品力作不断涌现、优秀人才脱颖而出、文化创造活力不断迸发的良好氛围。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 资助领域数量 | 资助舞台艺术创作、文化传播交流推广和艺术人才培养等3个领域。
[6 empty] | 资助方式数量 | 设立补贴和奖励等两类资助方式。
[6 empty] | 资助项目数量 | 面向社会公开征集2019年资助项目，资助项目约100个。
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 项目过程监督 | 1.传播交流推广资助项目主要是在活动开展期间专家到现场进行现场监督，活动完成时进行结项验收，拨款按照审计金额；2.舞台艺术创作项目主要是彩排期间专家现场监督，活动完成年度申报公告中所规定的营业性演出场次并经结项验收，拨款按照审计金额；3.艺术人才培养资助项目主要是在活动开展期间专家到现场进行现场监督，活动完成时进行结项验收；拨款按照审计金额。
[6 empty] | 评审流程的规范性 | 严格按照基金管理办法进行项目评审，做到公平公正、公开透明。
[6 empty] | 舞台艺术创作项目质量 | 体现时代精神、首都水准、北京特色。
[6 empty] | 文化传播交流推广项目质量 | 符合传播规律、适应群众需求，营造良好城市文化氛围。
[6 empty] | 艺术人才培养项目质量 | 首都文化发展关键领域和薄弱环节德艺双馨的文艺人才。
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 项目前期准备 | 2019年1月初，开展项目申报工作。
[6 empty] | 项目实施 | 2019年1-12月，根据项目进展： （1）适时对上年评审项目进行中期监督、结项验收； （2）9月底前完成本年度项目征集、评审、公示、签约等工作； （3）制定下年度工作计划。
[6 empty] | 项目总结 | 2019年12月底前完成项目年度总结，制定完善下年度工作计划。
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 不超过13000.00万元。
[6 empty] | 成本控制措施 | 项目通过专家验收，按照验收后的结果进行资金拨付，在评审时严格控制行政成本类支出，压缩消耗类费用的支出规模。
[6 empty] | 成本引导措施 | 引导项目主体合理分配成本，将资助资金主要用于创作、制作、排演、艺术普及、人才培养等核心环节。
[6 empty] | 支出合法合规 | 支出符合相关规定，合法合规。
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 使受资助项目能体现出代表时代风貌、引领时代风气的示范引导作用，形成典型、形成主流，通过发挥财政资金引导作用，创新艺术生产引导方式，提高财政资金使用效率，优化公共资源配置，激发全社会文化创造活力，围绕“一核一城三带两区”建设，营造精品力作不断涌现、优秀人才脱颖而出、文化创造活力不断迸发的良好氛围。
[6 empty] | 可持续影响 | 培养社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，为繁荣首都社会主义文艺营造良好的机制保障。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 受资助单位满意度 | 受资助单位满意度不低于80%