## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 中国评剧院全国地方戏演出中心维修改造项目（工程)
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 刘淑娴 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157220
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 247 | 247 |  | 246.1671 | 10 |  | 99.66% |  | 9.9663
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 247 | 247 |  | 246.1671 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过完成中国评剧院全国地方戏演出中心维修改造工作，达到符合工程施工质量验收相关要求，并按时投入使用。使其达到保障群众基本文化权益，满足城乡居民多样性、多样化、多层次的精神文化需求。 | [5 empty] | 基本完成预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 修缮面积 |  |  | ≥11123.41平方米 | 0 | 5 | 2 |  | 本年度预算仅用于项目前期工程设计等服务费用，目前修缮设计施工图纸已基本完成。
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 9 | 9
|  | 时效指标 | 验收时间 |  |  | ≤10月 | 100% | 9 | 9
|  |  | 施工时间 |  |  | 5月至9月 | 100% | 9 | 3 |  | 本年度预算仅用于项目前期工程设计等服务费用，目前本年度工作目标全部达到，已为施工进场创造必要条件。
|  |  | 招标采购完成时间 |  |  | ≤4月 | 4月 | 9 | 9 |  | 完毕
|  | 成本指标 | 项目总预算 |  |  | ≤247万元 | 246.167124万元 | 9 | 9 |  | 完毕
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障群众基本文化权益 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15
|  |  | 满足城乡居民多样性、多样化、多层次的精神文化需求 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 90.97 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on H14: lenovo: 确认原因？