## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 2021年北京市公共文化服务和设施运营管理平台运维项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 田勇 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157086
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 498.42 | 498.42 |  | 498.2 | 10 |  | 99.96% |  | 9.9956
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 498.42 | 498.42 |  | 498.2 | — |  | 99.96% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全面提升市民文化获得感，服务于331个街道/乡镇和42个区级图书馆文化馆，保障综合业务经办系统、服务效能排名系统的运行，分批分步联通全市四级公共文化服务设施，构建常态化线上服务、管理机制，全面提升应急服务能力。 | [5 empty] | 服务331个街道/乡镇和42个区级图书馆文化馆，保障综合业务经办系统、数据统计分析系统、服务效能排名系统、公共文化服务系统的运行，联通全市四级公共文化服务设施，构建常态化线上服务、管理机制，全面提升市民文化获得感和提升应急服务能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 服务街道/乡镇 |  |  | 331个 | 331个 | 5 | 5
|  |  | 区级图书馆文化馆 |  |  | 42个 | 42个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | ≥98% | 100% | 5 | 5
|  |  | 系统平均无故障时间 |  |  | 4000小时 | 4000小时 | 5 | 5
|  |  | 故障响应率、排除率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 故障修复响应时间 |  |  | ≤2小时 | 30分钟 | 5 | 5
|  |  | 运行维护响应时间 |  |  | ≤30分钟 | 15分钟 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成需求方案设计 |  |  | 2021年2月前 | 2021-02-01 | 3 | 3
|  |  | 招标采购 |  |  | 2021年3月前 | 2021-07-01 | 3 | 2 |  | 偏差原因：响应国家疫情防控政策，推迟招投标时间。 改进措施：使用电子化流程进行招投标工作。
|  |  | 完成验收 |  |  | 2021年12月前 | 2021-11-01 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 498.42万元 | 498.20万元 | 6 | 6
| 效益指标 （33分） | 社会效益指标 | 社会影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 14
|  |  | 主页点击增长率 |  |  | ≥10% | ≥500% | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 99.9956 | 97.9956 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。