## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京市特色高水平职业院校——加强党的建设
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 乐娟、唐晶晶 |  |  |  |  | 联系电话 | 栾海燕 67572221转2186乐娟67572221-2185
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 23.685 | 23.685 |  | 18.4644 | 10 |  | 77.96% |  | 7.7958
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.685 | 23.685 |  | 18.4644 | 10 |  | 77.96% |  | 7.7958
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 各项工作按照建设规划全面铺开，各项工作平稳推进。通过加强党建各项工作及各项主题教育活动的开展，全面提升学院党组织建设水平，培育新时代“四有好老师”和“四有新人”。通过推进思政领导小组开展工作，思政课和课程思政的建设，教师队伍的培训与交流，思政社团活动的开展，从而提升学院思政教育教学整体水平。 | [5 empty] | 各项工作按照建设规划全面铺开，各项工作平稳推进。通过加强党建各项工作及各项主题教育活动的开展，全面提升学院党组织建设水平，培育新时代“四有好老师”和“四有新人”。通过推进思政领导小组开展工作，思政课和课程思政的建设，教师队伍的培训与交流，思政社团活动的开展，从而提升学院思政教育教学整体水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 机构设置 |  |  | 1.思政领导小组按工作职责开展工作，定期集中学习，研究学院思政工作。 2.进一步加强马克思主义学院的建设，组织全体教师积极开展教学改革、课程建设等科研工作，努力建设符合艺术人才培养的优质课程和重点学科。 | 2项 | 4 | 4
|  |  | 思政工作 |  |  | 1.试行、完善《北京戏曲艺术职业学院“三全育人”实施方案》，和各系部处室的工作落实方案及各类相关制度。 2.推动建立党委书记、院长带头抓思政课机制，党委书记、院长每学期参加“形势与政策”课讲座，支部书记讲党课。 3.进一步修订选择性必修课程习近平新时代中国特色社会主义思想课程标准，并在高职部开设课程。形成选择性必修课程习近平新时代中国特色社会主义思想的课程标准，课程开设设置计划、教师教案、学生作业等相关材料。 4.基于改革开放 40 年先锋人物、德艺双馨公益人物等评选活动挖掘艺术老前辈的先进典型事例，建立 2 个校本德育案例，形成我院具有艺术特色的思政教学资源。 5.基于在线学习云平台打造线上线下混合式教学模式，线上设计学生学习排行、提交思维导图等环节，线下引入课堂演讲、课堂辩论等形式创新思政课课堂教学模式。 6.完善思政课考核方式试用稿并在高职部试行。 7.改革思政教师评价机制，制定思政教师激励制度。设立思政教师、辅导员岗位津贴。评选学院思政教育先进人物。鼓励思政教师在各媒体发表文章。建设北戏“新时代高校思想政治理论教师研学基地”。形成《北戏思政教师评价及激励制度》、年度思政教育先进人物评选、成立北戏“新时代高校思想政治理论教师研学基地”等相关文件。 8.制定思政教师培训计划，组织思政教师外出交流、培训。 9.推出至少一门课程思政教学计划并形成校本教材，聘请校外思政专家进校园讲座，培养教师参加北京市思政课教学能力比赛。 10.组织思政社团团建活动及社团活动。 | 9项 | 4 | 3.6 |  | 10-特高校项目一社团活动资金说明：因疫情原因，2021年思政社团团建活动无法落实开展
|  |  | 党建工作 |  |  | 1.执行学院 2021-2023 年党建工作三年发展规划，试行各类相关规定。 2.认真落实“三会一课”、民主生活会等制度，定期举行党委中心组学习、民主生活会。 3.制订中干队伍学习、交流建设方案，严格落实干部选拔任用制度，形成文件《北戏中干队伍建设方案》、会议纪要。 4.扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，通过观看警示教育片，参观廉政教育基地，开展“北戏 2021 年廉洁从教、争做‘四有党员好老师’”主题党日活动，形成文件《北戏 2021 年廉洁从教、争做“四有党员好老师”主题党日活动方案》、心得体会、会议纪要、活动照片等。 5.认真贯彻落实中央八项规定及北京实施意见，不断改进党员干部工作作风，深入推进全面从严治党工作，形成文件《落实全面从严治党主体责任自查报告》、会议纪要等。 6.组织开展爱党爱国主题教育系列活动之庆祝建党 100 周年主题教育活动，通过各党支部组织教职工及学生撰写系列建党100 周年感想征文活动，出版“建党 100 周年-北戏感想”刊物，并向校外刊物推荐优秀文章，形成文件《北戏喜迎建党 100 周年主题教育活动方案》、“建党 100 周年-北戏感想”刊物、支部工作手册、活动照片。 | 6项 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 各阶段成果质量指标 |  |  | 各专项通过相关部门阶段性验收 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 13 | 12 |  | 正在录入教委第一批特色高水平阶段评估系统
|  | 时效指标 | 筹备 |  |  | 2021年1-5月 | 2021年1-12月 | 6 | 5 |  | 由于2021年年初预算未批复该项目，2021年12月追加该项目预算，项目实施期限为2021年12月至2022年4月30日，导致实施时间调整
|  |  | 实施并验收 |  |  | 5-12月 | 2021年12月-2022年4月 | 6 | 5 |  | 由于2021年年初预算未批复该项目，2021年12月追加该项目预算，项目实施期限为2021年12月至2022年4月30日，导致实施时间调整
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | 23.685042万元 | 18.464366万元 | 13 | 13
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 师资队伍建设，加快建设思政教师队伍，探索党政干部、辅导员与思政教师的双向流动机制。 |  |  | 效果明显 | 达成年度指标 | 8 | 8
|  |  | 改变教学模式，对中职高年级学生采用创新思政课课堂教学模式 |  |  | 效果明显 | 达成年度指标 | 8 | 8
|  |  | 工作作风建设，认真贯彻落实中央八项规定及北京实施意见，不断改进党员干部工作作风。 |  |  | 效果明显 | 达成年度指标 | 7 | 7
|  |  | 提升工作效率，进一步完善学院领导班子民主生活会制度，召开高质量民主生活会，严肃开展批评与自我批评，并全面提升学院党建工作质量及效果，充分发挥党员先锋模范带头作用，保质保量完成上级部署的各项工作。 |  |  | 效果明显 | 达成年度指标 | 7 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与师生满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 93.3958 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。