## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 2021年政务云平台租赁费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化局资产监管事务中心
项目负责人 |  | 徐培钦 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157451
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 27.3 | 27.3 |  | 27.3 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 27.3 | 27.3 |  | 27.3 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据北京市相关信息化项目必须入云的规定，委托金山政务云平台服务商负责北京文化艺术基金网站及评审系统，提供质量符合国家或相关行业标准的服务，确保平台安全平稳运行，平台整体可用性不低于99.9%，数据可靠性不低于99.9999% | [5 empty] | 2021年，委托金山政务云平台服务商负责北京文化艺术基金网站及评审系统，平台运行期间数据安全可靠，未发生数据事故，达成年度目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （60分） | 数量指标 | 租赁政务云平台 |  |  | 1项 | 1项 | 12 | 12
|  | 质量指标 | 数据安全可靠 |  |  | 不低于99.9999% | 100% | 6 | 6
|  |  | 基金网站/评审系统数据事故 |  |  | 0次 | 0次 | 6 | 6
|  |  | 平台整体可用性 |  |  | 不低于99.9% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 27.3万 | 27.3万 | 15 | 15
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 基金网站/评审系统安全平稳运行 |  |  | 无网络安全事故 | 达成年度指标 | 20 | 20
|  |  | 提高北京文化艺术基金的信息化服务水平 |  |  | 影响显著 | 达成年度指标 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。