## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 首都图书馆B座空调风系统管路更新改造
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 胡启军 |  |  |  |  | 联系电话 | 67358114-8011
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 861.9981 | 861.9981 |  | 694.6391 | 10 |  | 80.58% |  | 8.058
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 861.9981 | 861.9981 |  | 694.6391 | 10 |  | 80.58% |  | 8.0585
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标2020年-2023年，项目总预算1890.08万元。1.完成首都图书馆B座空调风系统管路更新改造项目建设，通过改造将原有的机制玻镁复合板风管更换为金属材质风管，满足实际使用要求。2、其余涉及吊顶、照明、消防、用电等系统工程的拆除与安装工作结合实际需求进行，原则是不改变原有风格，满足实际使用要求。3、改造工程符合相关国家规范执行，以适用、安全、美观、经济为目标，保证工程质量验收合格并按时投入使用。 年度目标：做好项目开展的准备工作，完成项目招标并签订施工合同，完成部分施工。 | [5 empty] | 按计划完成了空调风系统管路改造工程，降低了安全隐患，改善了阅读环境，为更好的为读者提供服务奠定基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：改造施工面积 |  |  | 约50000平方米 | 48000平方米 | 15 | 15 |  | 50000平方米为涉及改造区域的建筑面积，为年初预估数，实际改造区域涉及的建筑面积为48000平米。
|  | 质量指标 | 指标1：改造内容质量 |  |  | 提升原有风道品质，改善漏水及损坏现状 | 提升了原有风道品质，改善漏水及损坏现状 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 指标1：改造周期 |  |  | 1年 | 1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：项目成本控制 |  |  | 不超过861.998073万元 | 预计支出金额不超过861.998073万元 | 10 | 10 |  | 因疫情原因，部分施工材料无法按时抵京，对施工进度产生影响，工程部分已完成，但竣工决算尚未完成，预计支出数不超预算。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：改善空调效果，改善阅读环境，提高读者满意度 |  |  | 效果明显 | 改善了空调效果，改善了阅读环境，提高了读者满意度 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 指标1：改变部分风管断裂脱落、漏水等现象，降低安全隐患。 |  |  | 效果明显 | 改变了部分风管断裂脱落、漏水等现象，降低了安全隐患。 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：读者满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98.058 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。