## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 2021年艺术档案管理
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 王晓燕 |  |  |  |  | 联系电话 | 67582509
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 100% |  | 10
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 将已完成数字化的纸质档案核查比对后重新归档；采集档案资料的电子数据，挂接到服务器中；旧书资料归档立卷；制作电子目录及纸质目录。 | [5 empty] | 已完成数字化的纸质档案核查比对后重新归档；采集档案资料的电子数据，挂接到服务器中；旧书资料归档立卷；制作电子目录及纸质目录。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 纸质档案与电子数据比对核查 剧本数量 |  |  | 200册 | 200册 | 3 | 3
|  |  | 遗漏资料数字化转换剧本数量 |  |  | 300册 | 409册 | 3 | 3
|  |  | 纸质归档数量 |  |  | 200卷 | 1364卷 | 3 | 2.1 |  | 艺术档案是由于旧杂志、图书比老剧本易于整理，因此完成数量较多
|  |  | 补充电子数据服务器挂接数量 |  |  | 2000条 | 409册4058条 | 3 | 3 |  | 本年度扫描挂接电子数据以出版物居多，且单本页数较往年扫描的手抄本多，实际完成数量远超年度指标
|  |  | 补充电子目录数量 |  |  | 3000条 | 4058条 | 1 | 1
|  |  | 纸质目录数量 |  |  | 1册 | 1册 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 艺术档案质量 |  |  | 达到档案管理要求 | 达成年度指标 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月底前 | 2021年11月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | 10万元 | 10万元 | 12 | 12
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 加强艺术档案规范化管理，提高艺术档案管理水平 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 15 | 15
|  |  | 为学院教学、科研提供参考 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 94% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.1 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。