## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京市剧院运营服务平台2020年尾款
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 李国阳 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157228
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 550 | 514.6059 |  | 514.6059 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 550 | 514.6059 |  | 514.6059 | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京市剧院运营服务平台2020年计划组织院团完成200场演出，并通过整体宣传营销和实行惠民票价的运营模式，降低演出成本和票价，让更多百姓走进剧院，打造北京市优秀剧目的推介平台、文化惠民的实施平台、剧院资源的统筹平台、精品剧目的营销和孵化平台，引导文艺精品创作，推动演出行业良性循环。(此项目费用为2020年北京市剧院运营服务平台项目尾款） | [5 empty] | 2020年全年组织院团完成119台204场，通过整体宣传营销和实行惠民票价的运营模式，降低演出成本和票价，让更多百姓走进剧院，打造北京市优秀剧目的推介平台、文化惠民的实施平台、剧院资源的统筹平台、精品剧目的营销和孵化平台，引导文艺精品创作，推动演出行业良性循环。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 演出剧目数量 |  |  | 2020年全年演出不少于100台，重点扶持传承中华传统文化并具有较高艺术价值的优秀剧目 | 2020年全年演出119台，重点扶持传承中华传统文化并具有较高艺术价值的优秀剧目，戏曲占比44.5% | 4 | 4
|  |  | 演出剧目场次 |  |  | 2020年全年演出不少于200场。 | 全年演出204场 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 剧目评审 |  |  | 符合相关规定 | 符合相关规定 | 4 | 4
|  |  | 演出内容 |  |  | 内容积极健康，体现时代精神 | 所有演出内容均积极健康，体现时代精神。 | 4 | 4
|  |  | 展演活动质量 |  |  | 安全有序开展 | 全年演出安全有序开展 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2020年1月底前完成实施方案制定 |  |  | 完成实施方案制定 | 2020年1月前 | 4 | 4
|  |  | 2020年1-12月项目实施 |  |  | 项目实施 | 2020年1-12月 | 4 | 4
|  |  | 剧团可随时申报剧目，每季度进行一次评审 |  |  | 剧团可随时申报剧目，每季度进行一次评审 | 完成 | 4 | 4
|  |  | 剧目演出贯穿2020年全年 |  |  | 剧目演出贯穿2020年全年 | 完成 | 4 | 4
|  |  | 第三方测评随时进行 |  |  | 第三方测评随时进行 | 完成 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | 按照勤俭节约的原则，尾款成本不超过550万元，单个剧目补贴不高于3.00万。 | 经结算审计后，该项目支出729574.05元，单个剧目补贴不高于3.00万。 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 吸引观众人次 |  |  | 2020年全年不少于10万人次 | 84147人次 | 10 | 8
|  |  | 演出上座率 |  |  | ≥70% | 67.43% | 10 | 8
|  |  | 打造北京市优秀剧目的推介平台、北京市文化惠民的实施平台 |  |  | 效果显著 | 项目实施效果显著 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥80% | 97.3% | 4 | 4
|  |  | 剧场满意度 |  |  | ≥80% | 94.75% | 3 | 3
|  |  | 院团满意度 |  |  | ≥80% | 94.75% | 3 | 3
总分 | [7 empty] | 100 | 96 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。