## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 《文化北京》宣传项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 丛子平 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157307
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.9928 | 300.9928 |  | 299.4778 | 10 |  | 99.5% |  | 9.95
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300.9928 | 300.9928 |  | 299.4778 | — |  | 99.5% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：主要依托北京广播电视台文艺频道，在固定时段播出的视频节目。重点是聚焦服务首都百姓精神文化需求，宣传首都文旅惠民政策、工作措施及发展成就。 | [5 empty] | 主要依托北京广播电视台文艺频道，在固定时段播出的视频节目。重点是聚焦服务首都百姓精神文化需求，宣传首都文旅惠民政策、工作措施及发展成就，实现了既定目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 节目制作时长 |  |  | 节目总量≥260分钟 | 630分钟2秒 | 10 | 10
|  |  | 宣传片制作时长 |  |  | 共2款合计60秒重点项目宣传片 | 共2款合计60秒重点项目宣传片 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 宣传内容 |  |  | 宣传内容不出现政治事故 | 宣传内容未出现政治事故 | 4 | 4
|  |  | 频道覆盖率 |  |  | ≥90% | 96.3% | 4 | 4
|  |  | 重点宣传项目信息发布率 |  |  | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目前期准备 |  |  | 2021年8月底前完成项目实施方案的制定 | 2021年1月底前完成了项目实施方案的制定 | 4 | 4
|  |  | 项目实施 |  |  | 2021年10月至2022年10月按计划实施项目 | 2021年1月-2021年12月按计划实施并完成了项目全部内容 | 4 | 4
|  |  | 项目验收及总结 |  |  | 2022年11月底前完成项目验收及总结 | 完成了2021年1月-2021年12月项目验收及总结 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤300.9928万元 | 299.4778 | 6 | 6
|  |  | 传统宣传方式总额 |  |  | ≤300.9928万元 | 299.4778 | 6 | 6
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 单期到达率 |  |  | ≥0.4% | 每期均≥0.4% | 5 | 5
|  |  | 单期到达人口（千人） |  |  | 65千人次 | 每期均≥65千人次 | 5 | 5
|  |  | 累计到达率 |  |  | ≥4.8%/季度 | 15.71%/季度 | 5 | 5
|  |  | 累计到达人口（千人） |  |  | 780千人次/季度 | 3158千人次/季度 | 5 | 5
|  |  | 区域覆盖率 |  |  | ≥25% | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 平均忠诚度 |  |  | ≥25% | ≥25% | 5 | 5
|  |  | 平均忠诚度不低于北京地区平均值指标 |  |  | ≥20% | ≥20% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 99.95 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。