## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 第九届中国京剧艺术节
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 李国阳 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157228
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 425.8346 | 437.8346 |  | 408.5215 | 10 |  | 93.3% |  | 9.33
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 225.8346 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 200 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过举办京剧艺术节，向市民推广普及京剧，评选不少于22台大型剧目，4台折子戏专场参加展演，展演不少于26台剧目，展示近年来京剧艺术最新创作成果，推动京剧艺术繁荣发展。 | [5 empty] | 2021年9月21日至10月15日，第九届中国京剧艺术节以线上演播和线下演出相结合的方式在京举行。来自全国27个省区市、41个表演团体的23台大戏、4台折子戏专场及10台线上演播集中呈现。艺术节期间，还举办了“经典·大师——新时代京剧传承与发展学术研讨会”，本届艺术节收获了多方好评。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 线下演出剧目数量 |  |  | 不少于22台 | 23台 | 5 | 5
|  |  | 线上演出剧目数量 |  |  | 不少于37台 | 37台 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 演出质量 |  |  | 力求入围作品思想精深、艺术精湛、制作精良，观众对剧目演出满意度达80%。 | 观众满意度95% | 5 | 5
|  |  | 演出内容 |  |  | 演出剧目为京剧，要求为全国自2017年5月以来各院团创作的现代戏、新编历史剧或创作、改编、移植的优秀传统剧目。 | 演出剧目为京剧，要求为全国自2017年5月以来各院团创作的现代戏、新编历史剧或创作、改编、移植的优秀传统剧目。并通过专家组和文旅部选拔后的精品剧目。 | 5 | 5
|  |  | 项目完成质量 |  |  | 活动完成要求高质高效，能够获得领导好评、专家认可、观众满意， 最终通过业务和财务双方工作验收， | 所有演出剧目按照既定目标完成演出。线下演出23台，线上演出剧目37台。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目前期准备 |  |  | 2020年8月底前完成项目实施方案制定 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 项目实施 |  |  | 2020年9月至11月按计划实施项目 | 2021年9月-11月按计划实施本项目 | 5 | 5
|  |  | 项目结项验收 |  |  | 12月底前完成项目结项验收 | 完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | 不高于425.834575万元 | 未超过出预算 | 2 | 2
|  |  | 宣传推广费用 |  |  | 不超过50.696万元 | 48.758万元 | 2 | 2
|  |  | 演出场租补贴 |  |  | 不高于100万元 | 100万元 | 2 | 2
|  |  | 演出补贴费用 |  |  | 不高于252万元 | 240万元 | 2 | 2
|  |  | 支出合法合规性 |  |  | 支出符合相关规定，合法合规 | 支出符合相关规定，合法合规 | 2 | 2
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 吸引观众人次 |  |  | 艺术普及、线上观演及宣传受众人次不低于8000万。 | 8909万人次以上 | 10 | 10
|  |  | 组织线上导赏、研讨会等艺术普及活动 |  |  | ≥37次 | 40次 | 10 | 10
|  |  | 影响力 |  |  | 着力推动京剧在社会上掀起新热潮。 | 完成 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参演单位满意度 |  |  | 不低于90% | 90% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 90 | 99.93 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。