## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 导游相关考试
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市旅游人才发展中心
项目负责人 |  | 杨真、王雪莹 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157151、85157262
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 176.545 | 98.415 |  | 98.415 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0 |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 176.545 | 98.415 |  | 98.415 | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 编写2套题库，并筹备2021年北京地区导游资格考试工作，预计涉及3500人次。 | [5 empty] | 发放2020年导游相关考试证书；筹备2021年北京地区全国导游资格考试，涉及考生人数3731人；完成报名缴费、题库编写等前期准备工作；根据文化和旅游部要求，落实受疫情影响导致考试延期后的调整组织工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 筹备考试数量 |  |  | 1个 | 筹备2021年北京地区全国导游资格考试，完成前期准备、疫情防控、延期调整等工作。 | 6 | 6
|  |  | 编写题库 |  |  | 2套（中英文各一套） | 编写完成北京地区全国导游资格考试科目五中英文考试题库各一套 | 6 | 6
|  |  | 印发2020年导游资格证书 |  |  | 925本 | 925本 | 6 | 6
|  |  | 印发2020年中高级等级证书 |  |  | 250张 | 250张 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 完善考试技术 |  |  | 安全，杜绝作弊 | 安全，杜绝作弊 | 5 | 5
|  |  | 题库编制情况 |  |  | 符合考试需求 | 符合考试需求 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 编写题库时间 |  |  | 6月—10月 | 6月—10月 | 6 | 6
|  |  | 报名缴费审核时间 |  |  | 7月—10月 | 7月—10月 | 5 | 5
|  |  | 考试时间 |  |  | 待定（以文旅部通知为准） | 2022-05-01 | 2 | 0
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤170.383万元 | 98.415万元 | 2 | 1 |  | 根据合同要求，笔试考试尾款及导游相关考试第二笔款项应在考试完成并验收合格后支付。根据文化和旅游部通知，因受疫情影响，原定于全国导游资格考试延期至2022年5月举行，所以上述款项暂未支出。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 报名人数 |  |  | ≥3500人 | 3731人 | 15 | 15
|  |  | 完善机考考试手段，使考试公平公正 |  |  | 效果显著 | 完善机考考试手段，使考试公平公正 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 |  |  | ≥95% | 考试报名缴费及延期退费期间，未接到考生投诉，考生满意度≥95%。 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。