## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 利用旅游专业杂志开展非遗传播活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 雷喜 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157411
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 60 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 60 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、立足北京文化旅游资料，以15个非遗主题旅游项目的推出，实际文旅融合发展，促进北京文化旅游可持续发布。 2、通过非遗主题现场推广活动和非遗主题发布会，让社会各界及北京市民关注北京最新的非遗文化旅游项目，进而带动北京文化旅游消费。 3、通过非遗主题项目设计、考察，收集北京非遗相关的文化旅游资源信息，为以后更进一步地文旅开发做好准备。 | [5 empty] | 1、立足北京文化旅游资料，以15个非遗主题旅游项目的推出，实际文旅融合发展，促进北京文化旅游可持续发布。 2、通过非遗主题现场推广活动和非遗主题发布会，让社会各界及北京市民关注北京最新的非遗文化旅游项目，进而带动北京文化旅游消费。 3、通过非遗主题项目设计、考察，收集北京非遗相关的文化旅游资源信息，为以后更进一步地文旅开发做好准备。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 设计非遗主题文化旅游项目 |  |  | 15个 | 20个 | 3 | 3
|  |  | 举办非遗主题现场推广活动 |  |  | 1次 | 6次 | 3 | 3
|  |  | 举办非遗主题发布会 |  |  | 1次 | 1次 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 非遗主题文化旅游项目 |  |  | 有文化价值及旅游消费特点 | 有文化价值及旅游消费特点 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 考察时间 |  |  | 2021年1月至5月 | 2021年9月至11月 | 4 | 3 |  | 疫情影响活动推迟
|  |  | 项目设计时间 |  |  | 2021年5至6月 | 2021年9月至11月 | 4 | 3 |  | 疫情影响活动推迟
|  |  | 非遗主题现场推广活动时间 |  |  | 2021-06-01 | 2021年3至10月 | 4 | 3 |  | 疫情影响活动推迟
|  |  | 非遗主题项目发布会时间 |  |  | 2021-06-01 | 2021-11-26 | 4 | 3 |  | 疫情影响活动推迟
|  |  | 项目验收时间 |  |  | 2021-07-01 | 2021-12-13 | 4 | 3 |  | 疫情影响活动推迟
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 60万元 | 60万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 现场推广活动吸引观众 |  |  | 500人次以上 | 500人次以上 | 5 | 5
|  |  | 发布会参加人员 |  |  | 200人次以上 | 319.8万人次 | 5 | 5
|  |  | 媒体报道版面 |  |  | 不少于16开刊物30页 | 280页 | 5 | 5
|  |  | 促进文旅整合效果 |  |  | 显著 | 显著 | 5 | 4
|  |  | 促进北京文化旅游可持续发展 |  |  | 显著 | 显著 | 5 | 4
|  |  | 丰富北京现有文化旅游资源 |  |  | 明显 | 明显 | 5 | 4
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 |  |  | ≧80% | 80% | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 92 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。