## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京市文化中心车库出入口钢构玻璃雨棚
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 马良 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157240
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19.8816 | 19.8816 |  | 19.2852 | 10 |  | 97% |  | 9.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.8816 | 19.8816 |  | 19.2852 | — |  | 97% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目是服务于文化中心项目配套设施。本工程设计内容包括地下车库汽车出入口钢结构雨棚、外观造型结构等工程。各结构单体面积小、部位分散、场地有限、施工工期紧，所以本工程钢结构及玻璃雨棚均由现场加工制作，钢结构使用人工脚手架安装。结构采取分批、分段、分面、施工。 | [5 empty] | 北京市文化中心车库出入口钢构玻璃雨棚已全部安装完毕。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 玻璃雨棚 |  |  | ≥1个 | 1个 | 13 | 13
|  | 质量指标 | 严格按照国家现行规范、标准及 ISO9001 质量体系 |  |  | 验收合格率≥100% | 未完成验收 | 13 | 12 |  | 因疫情原因工程尚未完成全部验收
|  | 时效指标 | 完成验收 |  |  | 2021年年底 | 未完成全部验收 | 12 | 11 |  | 因疫情原因工程尚未完成全部验收
|  | 成本指标 | 项目预算控制 |  |  | 19.881600万元内 | 19.285152万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 满足地下车库的使用需求 |  |  | 满足 | 达成年度指标 | 15 | 14
|  |  | 提升办公人员的工作效率 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 93.7 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。