## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 地安门外154号院日常运行维护及值守项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化局机关事务管理服务中心
项目负责人 |  | 张蓓 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157222
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.7711 | 30.7711 |  | 30.48 | 10 |  | 99.05% |  | 9.9054
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.7711 | 30.7711 |  | 30.48 | — |  | 99.05% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 地安门外大街154号院原为北京市文化局幼儿园，由北京市文化局机关事务管理服务中心承租。2020年7月按照市文旅局党组《北京市文化和旅游局会议纪要》（党组会第23号）的要求，由机关服务中心委托第三方进行设备设施日常运行维护管理及值守工作，保障国有资产的安全，做好防火、防盗、防汛及安全保卫工作。 | [5 empty] | 2021年完成由机关事务中心委托第三方进行设备设施日常运行维护管理及值守工作，保障国有资产安全，按标准做好防火、防盗、防汛及安全保卫工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 地安门外154号院 |  |  | 1处 | 1处 | 13 | 13
|  | 质量指标 | 保证地安门外大街154号院不出现安全问题 |  |  | 完成质量较好 | 完成质量较好 | 13 | 13
|  | 时效指标 | 项目实施时间 |  |  | 12个月 | 12个月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤30.77112万元 | 30.48万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障地安门外154号院日常运维和值守工作正常运转 |  |  | 有效保障 | 达成年度指标 | 15 | 14
|  |  | 保障国有资产的安全 |  |  | 有效保障 | 达成年度指标 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.9054 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。