## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 全域旅游提升项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 梁曦 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157062
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43.099 | 33.299 |  | 29.8126 | 10 |  | 89.53% |  | 8.953
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43.099 | 33.299 |  | 29.8126 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：1、指导密云、房山两区创建全域旅游相关工作；2、进一步提升延庆、怀柔、平谷、昌平、门头沟五区的全域旅游发展水平；3、探索符合北京实际的创建工作模式并进行宣传推广。 | [5 empty] | 以持续发展全域旅游，加强示范区之间交流，推动北京市文化和旅游高质量发展为宗旨，依托延庆区、怀柔区等五个国家全域旅游示范区，召开北京市全域旅游工作推进及经验交流会，编制《北京市全域旅游发展经验汇编》，开展全域旅游示范区评估工作，进行游客满意度调查，组织北京市首批旅游休闲街区评定工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 对示范区开展考察评估 |  |  | 每个区1次 | 每个区1次 | 10 | 10
|  |  | 开展经验交流会 |  |  | 1次 | 1次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 示范区考察评估合格率 |  |  | ≥85% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目前期准备工作 |  |  | 1-4月 | 1-5月 | 5 | 4 |  | 1-4月拟定项目方案，5月7日局领导批示同意上会，6月8日召开第6次局长专题会
|  |  | 项目启动并实施 |  |  | 5-11月 | 6-12月 | 5 | 5
|  |  | 项目总结 |  |  | 12月 | 12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤43.099万元 | 29.8126 | 5 | 4 |  | 项目启动前退回9.8万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升全域旅游发展水平 |  |  | 延庆、怀柔、平谷、昌平、门头沟5区 | 有所提升 | 15 | 15
|  |  | 全市全域旅游发展状况 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 示范区游客满意度 |  |  | ≥85% | 5个区游客满意度均≥85% | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 96.95 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。