## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 综合教学楼外墙保温安装工程
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 姜文武 |  |  |  |  | 联系电话 | 67572221转2098
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 293.8856 | 293.8856 |  | 280.7095 | 10 |  | 95.52% |  | 9.5517
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 293.8856 | 293.8856 |  | 280.7095 | 10 |  | 95.52% |  | 9.5517
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预计在2022年4月30日前完成北京市戏曲艺术职业学院综合教学楼外墙保温安装工程的建筑工程部分及部分装饰工程 | [5 empty] | 已经完成2021年度北京市戏曲艺术职业学院综合教学楼外墙保温安装工程的建筑工程项目指标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 外墙保温安装保温新作 |  |  | 6428.58㎡ | 6428.58㎡ | 6 | 6
|  |  | 喷刷涂料 |  |  | 3000㎡ | 3000㎡ | 6 | 6
|  | 质量指标 | 工程质量 |  |  | 质量合格，满足标准要求，施工完成后能够满足实际使用需求，验收合格 | 达成年度指标 | 13 | 13
|  | 时效指标 | 项目完成进度 |  |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | 293.885607万元 | 280.709455万元 | 13 | 13
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 消除综合楼安全隐患 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 15 | 15
|  |  | 为师生提供安全的教学学习环境，保障师生的生命安全 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | 95%以上 | 98% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98.5517 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。