## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 2021年公共文化旅游服务管理项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 毛成栋 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157373
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 141 | 132 |  | 124.1569 | 10 |  | 94.06% |  | 9.4058
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 141 | 132 |  | 124.1569 | — |  | 94.06% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.充分利用2021年市对区旅游发展补助资金，指导各区推进建设旅游厕所、旅游标识标牌、无障碍坡道、游客服务中心等旅游公共服务设施，增加旅游公共服务有效供给，提高旅游公共服务的质量和水平，不断提升城市美誉度和游客满意度。 2.通过委托专业的管理机构对2021年市对区旅游发展补助资金中旅游厕所项目的申报及执行情况进行跟踪、指导；对项目管理体系建设提出合理化建议，从而规范政府投资，保证政府资金发挥最大作用。 3.通过对各区、景区旅游公共服务设计建设工作进行督查、指导、专家考评，保证2021年旅游公共服务设施项目如期完成，规范全市公共服务设施建设工作，保证政府资金用到实处，使其发挥最大作用。 4.通过择优对部分景区的旅游公共服务设施进行补助，全面提升景区的旅游公共服务品质。 | [5 empty] | 1.充分利用2021年市对区旅游发展补助资金，指导各区推进建设旅游厕所、旅游标识标牌、无障碍坡道、游客服务中心等旅游公共服务设施，增加旅游公共服务有效供给，提高旅游公共服务的质量和水平，不断提升城市美誉度和游客满意度。 2.通过委托专业的管理机构对2021年市对区旅游发展补助资金中旅游厕所项目的申报及执行情况进行跟踪、指导；对项目管理体系建设提出合理化建议，从而规范政府投资，保证政府资金发挥最大作用。 3.通过对各区、景区旅游公共服务设计建设工作进行督查、指导、专家考评，保证2021年旅游公共服务设施项目如期完成，规范全市公共服务设施建设工作，保证政府资金用到实处，使其发挥最大作用。 4.通过择优对部分景区的旅游公共服务设施进行补助，全面提升景区的旅游公共服务品质。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 各区考核报告 |  |  | ≥1份 | 1 | 4 | 4
|  |  | 项目绩效评价报告 |  |  | ≥1份 | 1 | 4 | 4
|  |  | 项目资料 |  |  | ≥50套 | 80份以上 | 4 | 4 |  | 项目资料已归档，在档案里，各区报送项目资料具体明细可参考项目绩效评价报告
|  |  | 旅游厕所 |  |  | ≥50个 | 87 | 4 | 4 |  | 项目资料已归档，在档案里，具体明细可参考项目绩效评价报告
|  | 质量指标 | 旅游厕所 |  |  | 符合《旅游厕所质量等级的划分与评定》 | 符合《旅游厕所质量等级的划分与评定》 | 4 | 4
|  |  | 旅游标识 |  |  | 符合《北京市A级旅游景区导览标识设置规范（试行）》 | 符合《北京市A级旅游景区导览标识设置规范（试行）》 | 4 | 4
|  |  | 无障碍设施 |  |  | 符合《无障碍设计规范》 | 符合《无障碍设计规范》 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 施工时间 |  |  | 1月至10月 | 1月至10月 | 4 | 4
|  |  | 验收和检查时间 |  |  | 11月底之前 | 7-11月 | 4 | 4
|  |  | 资金支出时间 |  |  | 11月底之前 | 11月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≦142万元 | 124.1569046万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 旅游景区如厕环境 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 9 |  | 景区厕所环境得到提升，家庭卫生间大力普及，无障碍设施在厕所中广泛应用，全年未有一次投诉，应得满分
|  |  | 保证政府资金发挥最大作用 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9 |  | 各区旅游公共服务设施效果提升显著，全年以来未收到任何关于设施方面的投诉，同时在政府公开满意度调查中得分也是名列前茅。
|  |  | 各区对项目的管理水平 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 9 |  | 对各区踏勘、审核、验收以及培训指导，进行全流程监管，各区管理水平得到提升，转移支付使用效率也是很高，应得满分
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 10 | 10 |  | 游客满意度在项目绩效评价报告里，有体现，明显超过80%，故应得10分
总分 | [8 empty] | 96.41 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。