## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 2021年中国国际服务贸易交易会文旅板块 旅游服务专题展览搭建
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 郭继红 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157124
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 287.9 | 287.9 |  | 279.0785 | 10 |  | 96.94% |  | 9.6936
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 287.9 | 287.9 |  | 279.0785 | 10 |  | 96.94% |  | 9.6936
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在2021年服贸会文旅板块中设立旅游服务专题展览，展示首都文化旅游发展成果，推介北京文化旅游资源，吸引国内外买家洽商交流，搭建促进北京文旅产业高质量发展的优质品台。 | [5 empty] | 2021年服贸会文旅服务专题旅游服务展于9月3日-7日在首钢园进行，展览面积1745平方米，共43家展商参展。通过旅游服务专题展览，有效重点展示了文化旅游产业发展的新成果，有力推介了北京文化旅游资源，在促进国内外文化旅游服务贸易发展等方面发挥着重要作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 参展商数量 |  |  | ≥40家 | 43家 | 13 | 13
|  | 质量指标 | 展览内容丰富性 |  |  | 组织专业，内容丰富 | 达成年度指标 | 3 | 3
|  |  | 展会场地环境氛围 |  |  | 气氛热烈、观感良好 | 达成年度指标 | 3 | 3
|  |  | 媒体宣传报道及评价 |  |  | 宣传效果良好 | 达成年度指标 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 组织招标，确定中标单位 |  |  | 2021年6-7月公开招标 | 2021-07-06 | 3 | 3
|  |  | 启动工作 |  |  | 服贸会组委会启动工作后一个月内 | 2021年4月启动 | 3 | 3
|  |  | 签订合同 |  |  | 招标开标后一个月内 | 2021-08-01 | 3 | 3
|  |  | 展会召开 |  |  | 2021年9月（以服贸会组委会通知为准） | 2021年9月2日-6日 | 3 | 3
|  |  | 项目总结验收 |  |  | 2021年9月-11月 | 2021-09-15 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算数 |  |  | ≤287.9万元 | 279.07847万元 | 13 | 13
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 搭建文旅行业交流平台 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  |  | 推介文化旅游资源 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 10 | 9
|  |  | 促进文化旅游消费 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥85% | 91.75% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.6936 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。