## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 文化和旅游市场信用监管体系建设项目经费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 李化 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157118
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 59.09 | 59.09 |  | 55.29 | 10 |  | 93.57% |  | 9.3569
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 59.09 | 59.09 |  | 55.29 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：进一步加强北京文化和旅游行业信用监管平台功能体系，完善在线旅游平台、文化主体信用评价，推进信用分级分类监管实施，完善京津冀文化和旅游行业一体化信用监管，增强旅游市场主体诚信意识，规范旅游市场秩序，促进旅游行业高质量发展。 | [5 empty] | 进一步加强北京文化和旅游行业信用监管平台功能体系，完善在线旅游平台、文化主体信用评价，推进信用分级分类监管实施，完善京津冀文化和旅游行业一体化信用监管，增强旅游市场主体诚信意识，规范旅游市场秩序，促进旅游行业高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完善7类文化主体信用评价体系 |  |  | 7类 | 完善7类文化主体信用评价体系 | 10 | 10
|  |  | 组织线上行业信用工作研讨培训会 |  |  | 1次 | 组织1次线上行业信用工作研讨培训会 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 增加信用监管平台信用承诺管理体系 |  |  | 完成 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 信用修复管理体系功能 |  |  | 完成 | 完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成验收 |  |  | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算 |  |  | 控制在59.09万元内 | 59.09万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 文化和旅游行业信用信息对市场主体的激励和约束作用 |  |  | 不断提升 | 不断提升 | 15 | 14
|  |  | 信用信息跨部门、跨行业、跨地区的共享和应用 |  |  | 不断扩大 | 不断扩大 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市场主体服务对象满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 | 8
总分 | [8 empty] | 95.36 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。