## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 首都图书馆大兴国际机场分馆运行服务项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 李念祖 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67358114转8019
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 111.33 | 111.33 |  | 101.5598 | 10 |  | 91.22% |  | 9.1224
其中：当年财政拨款
上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 111.33 | 111.33 |  | 101.5598 | 10 |  | 91.22% |  | 9.1224
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 负责分馆区域的文献加工、上下架、分拣、转库、日常整理和馆藏清点,自助设备的使用指导,读者咨询,日常巡视,文献通借通还,读者活动的策划和实施和其他相关等工作。首图大兴机场分馆引进社会化运营管理，旨在公共文化服务领域以改革创新的思路，进一步创新服务模式，提升服务质量，以“小窗口、大服务”的形式聚焦文旅融合，向全国乃至世界展示新时代公共文化服务新业态，也为新发展理论下公共文化服务提供“北京方案”。 | [5 empty] | 首图大兴机场分馆引进社会化运营管理，全年聘请11人支撑完成了分馆运行工作，包括区域的文献加工、上下架、分拣、转库、日常整理和馆藏清点,自助设备的使用指导,读者咨询,日常巡视,文献通借通还,读者活动的策划和实施和其他相关等工作。为公共文化服务领域提供了改革创新的思路，进一步创新服务模式，提升服务质量，以“小窗口、大服务”的形式聚焦文旅融合，向全国乃至世界展示新时代公共文化服务新业态，也为新发展理论下公共文化服务提供“北京方案”。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1:聘用人员数 |  |  | 11人 | 11人 | 5 | 5
|  |  | 指标2：开馆前 |  |  | 在施工现场值守，开馆前准备工作每周不少于40小时 | 每周按实际情况安排人员排班工作到了40小时以上 | 5 | 5
|  |  | 指标3：开馆后 |  |  | 开馆后至11月30日前，每层开馆时间每周不少于70小时 | 每层开馆时间每周84小时 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：开馆前 |  |  | 文献加工及时率100%，数据转换工作准确率99%以上 | 文献加工及时率100%，数据转换工作准确率99%以上 | 5 | 5
|  |  | 指标2：开馆后 |  |  | 文献上架、整理分类及时率100%，开架图书排架正确率95%以上 | 文献上架整理分类及时率100%，开架图书排架正确率大于95% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：验收时间 |  |  | 2021-12-01 | 2021-11-01 | 5 | 5
|  |  | 指标2：方案制定和前期准备时间 |  |  | 2020年10月-12月 | 2020年10月-12月 | 5 | 5
|  |  | 指标3：招标采购时间 |  |  | 2021-01-01 | 2020-12-01 | 5 | 5
|  |  | 指标4：采购物品到位时间 |  |  | 2021-02-01 | 2021-01-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：项目成本控制 |  |  | 预算不超过111.33 | 101.5598万元 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：年到馆读者人次 |  |  | 开馆后至11月30日前，接待到馆读者不少于60000人次 | 6月28日开馆至11月30日服务到馆读者48013人次 | 15 | 12 |  | 受疫情影响机场出行旅客减少
|  | 可持续影响指标 | 指标1：树立公共服务责任的理念，调动服务的积极性，提高效率 |  |  | 效果明显 | 达成年度指标 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | 90% | 99.71% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 95.1224 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。