## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 冬奥会签约酒店环境整治工作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 时卉 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157120
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 305.384 | 305.384 |  | 264.5098 | 10 |  | 86.62% |  | 8.6615
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 305.384 | 305.384 |  | 264.5098 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为全面提升冬奥会签约酒店整体环境，营造良好的冬奥氛围，依据《北京2022年冬奥会和冬残奥会城市环境建设工作方案》（京冬奥环指发[2021]1号），完成对奥组委启用北京2022年冬奥会家签约酒店的环境整治工作。内容主要包括冬奥会残奥会标识制作展示、外墙及玻璃面清洗、绿植补种、回车线补画。 | [5 empty] | 北京2022年冬奥会共启用了57家签约酒店，均完成了环境整治工作，共制作展示冬奥会冬残奥会会徽、吉祥物近千件，清洗外墙及玻璃10万余平米，补种绿植近千株，达到预期工作目标，为冬奥会冬残奥会宾客提供良好的环境氛围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 酒店环境整治工作完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目启动时间 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 6 | 6
|  |  | 项目实施时间 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 7 | 7
|  |  | 项目验收时间 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 7 | 7
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤319.9976万元 | 264.509791万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升冬奥会签约酒店整体环境 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 94.66 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。