## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京市文化中心项目环评验收
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 马良 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157240
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16 | 16 |  | 8 | 10 |  | 50% |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16 | 16 |  | 8 | — |  | 50% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提供环评验收报告，满足环评验收审查需求；其中2021年预算16万元。 | [5 empty] | 因新冠疫情影响，工程整体施工进度拖延，不满足环评验收需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 提供环评报告 |  |  | 1份 | 0份 | 14 | 8 |  | 因疫情原因，项目未开始实施。
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥100% | 完成项目前期准备工作 | 12 | 6 |  | 因疫情原因，项目未开始实施。
|  | 时效指标 | 完成验收 |  |  | 2021年10月前 | 完成项目前期准备工作 | 12 | 7 |  | 因疫情原因，项目未开始实施。
|  | 成本指标 | 项目预算控制 |  |  | 16万元内 | 8万元 | 12 | 12 |  | 因疫情原因，项目未开始实施。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升北京市文化中心项目环评验收水平 |  |  | 有效提升 | 完成项目前期准备工作 | 15 | 8 |  | 因疫情原因，项目未开始实施。
|  |  | 加强工程项目的整体质量 |  |  | 加强 | 完成项目前期准备工作 | 15 | 8 |  | 因疫情原因，项目未开始实施。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥98% | 完成项目前期准备工作 | 10 | 6
总分 | [7 empty] | 100 | 60 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。