## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 首都群众精品文艺节目展演
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化艺术活动中心
项目负责人 |  | 李雪 |  |  |  |  | 联系电话 | 62249852
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 107.71 | 107.71 |  | 107.0803 | 10 |  | 99.42% |  | 9.9415
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 107.71 | 107.71 |  | 107.0803 | 10 |  | 99.42% |  | 9.9415
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 举办首都群众精品文艺节目展演，大力推动文化改革发展，为广大首都市民提供展示文化技能、交流文化体会、参与文化活动的平台，满足首都市民日益增长的文化需求。为此我们将在2021年12月中旬举办首都群众精品文艺节目展演活动。 | [5 empty] | 举办首都群众精品文艺节目展演，大力推动文化改革发展，为广大首都市民提供展示文化技能、交流文化体会、参与文化活动的平台，满足首都市民日益增长的文化需求。为此我们在2021年12月中旬举办首都群众精品文艺节目展演活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 展演精品文艺汇演 |  |  | 1场 | 1场 | 4 | 4
|  |  | 选拔展演舞蹈、声乐、戏剧、曲艺类节目 |  |  | ≥4个 | 4个 | 3 | 3
|  |  | 直接参加展演人员 |  |  | ≥400人次 | 480人次 | 2 | 2
|  |  | 参加展演单位数量 |  |  | ≥12家 | 15家 | 3 | 3
|  |  | 公益活动场次 |  |  | 1场 | 1场 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 重大安全及政治事故 | 活动质量 | 活动质量 | 不发生重大安全及政治事故 | 达成年度指标 | 5 | 5
|  |  | 活动内容 | 活动内容 | 活动内容 | 价值导向正确、内容积极健康 | 达成年度指标 | 5 | 5
|  |  | 项目完成质量 | 项目完成质量 | 项目完成质量 | 通过测评、验收 | 达成年度指标 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成项目实施方案制定 |  |  | 10月底前 | 8月 | 3 | 3
|  |  | 项目实施时间 |  |  | 10月至12月底前 | 2022-12-20 | 4 | 4
|  |  | 项目验收时间 |  |  | 12月底前 | 2022-12-30 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤107.71万元 | 107.080332万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 推动文化改革发展 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 7 | 6
|  |  | 促进京津冀文化协同发展 |  |  | 明显促进 | 达成年度指标 | 7 | 6
|  |  | 满足首都市民日益增长的文化需求 |  |  | 充分满足 | 达成年度指标 | 8 | 8
|  |  | 线上点击率 |  |  | ≥300000人次 | 315323人次 | 8 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 线上观众满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 4
|  |  | 参与活动单位满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 95.9415
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。