## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 数字平台基础运营
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化艺术活动中心
项目负责人 |  | 李楠 |  |  |  |  | 联系电话 | 62249681
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 134.9646 | 134.924 |  | 134.924 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 134.9646 | 134.924 |  | 134.924 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成数字平台日常运营、专题页面制作、图片、海报设计工作、新媒体矩阵建设与运营、线下活动执行与物料制作、视频资源剪辑与包装工作、数据分析及报告、功能及性能优化、平台服务监测、功能服务、慕课、视频、图书资源及直播等工作。 | [5 empty] | 已完成数字资源量100GB，平台更新次数264次，专题页12个，直播5场，采购慕课4门，视频1400集，90分钟艺课堂10门，电子期刊100种
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 数字资源数据量 |  |  | ≧100GB | 100GB | 2 | 2
|  |  | 平台更新频次 |  |  | ≧264次 | 264次 | 2 | 2
|  |  | 专题页设计制作 |  |  | ≧12 | 12 | 2 | 2
|  |  | 慕课 |  |  | ≧4门 | 4门 | 2 | 2
|  |  | 视频 |  |  | ≧1400集 | 1400条 | 2 | 2
|  |  | 90分钟艺课堂 |  |  | ≧10门 | 10门 | 2 | 2
|  |  | 电子期刊 |  |  | ≧100种 | 100种 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 信息发布质量 |  |  | 各项数据准确 | 达成年度指标 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目实施 |  |  | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | 134.9646万元 | 134.924万元 | 12 | 12
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 保障数字文化馆平台正常运转 |  |  | 效益显著 | 达成年度指标 | 15 | 15
|  |  | 进一步扩大宣传效应，提高服务效能 |  |  | 效益显著 | 达成年度指标 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。