## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京市文化和旅游行业暗访评估项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 戴敬东 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157155
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54.8488 | 54.8488 |  | 52.9253 | 10 |  | 96.49% |  | 9.6493
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 54.8488 | 54.8488 |  | 52.9253 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目通过科学的抽样方法、检查方法对文化和旅游市场相关经营场所进行全面的暗访评估，以期到达如下目标： 目标1：了解其经营行为、管理服务、安全生产等各类事关消费者切身利益的事项，摸清文化和旅游市场的现状，查找行业发展过程中的问题和短板； 目标2：并结合本次暗访检查发现的主要问题和其它项目经验，为北京市文化和旅游市场的规范运营提供参考意见。 | [5 empty] | 对420家文化和旅游行业的机构和场所进行了现场暗访和评估，
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 暗访检查旅行社 |  |  | ≥30家 | 37 | 5 | 5
|  |  | 暗访酒店、景区、网吧、歌舞娱乐场所 |  |  | ≥30家 | 229 | 5 | 5
|  |  | 暗访文化艺术类校外培训机构等市场主体 |  |  | ≥30家 | 168 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 形成调研报告 |  |  | ≥4份 | 4 | 8 | 8
|  |  | 形成暗访视频 |  |  | 4个 | 4 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 完成验收 |  |  | 2021年12月前 | 2021-12-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制 |  |  | 54.8488万元内 | 52.9253万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 文化和旅游市场秩序得到进一步规范 |  |  | 效果显著 | 完成 | 15 | 13 |  | 加强宣传和引导，持续开展暗访评估，提升服务质量。
|  |  | 查找行业发展过程中的问题和短板 |  |  | 效果显著 | 完成 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 93.65 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。