## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 《数说文旅》等统计资料编辑和印刷工作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 张雪梅 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157063
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19.9 | 19.9 |  | 18.8214 | 10 |  | 94.58% |  | 9.458
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.9 | 19.9 |  | 18.8214 | — |  | 94.58% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目拟通过编辑《数说文旅》等统计资料，充分利用文化和旅游相关统计资料，以及大数据资源，充分体现文旅融合，全面反映旅游产业发展特征和经济影响，为旅游行业的发展研究提供准确的基础数据，为政府相关部门规划和促进旅游产业发展提供决策依据。 | [5 empty] | 充分利用文化和旅游相关统计资料及大数据资源，全面反映旅游业发展特征和经济影响，为旅业的发展研究提供准确的基础数据，为政府相关部门规划和促进旅游业发展提供了决策依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 《数说文旅》月刊 |  |  | 12期 | 12期 | 5 | 5
|  |  | 《2021北京旅游统计便览》 |  |  | 300份 | 300份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 《数说文旅》编撰工作质量 |  |  | 符合项目单位需求 | 符合需求 | 5 | 5
|  |  | 《北京旅游统计便览》 |  |  | 符合项目单位需求 | 符合项目单位需求 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 《数说文旅》编辑完成时间 |  |  | 每月底 | 每月底 | 5 | 5
|  |  | 《2021北京旅游统计便览》编印完成时间 |  |  | 2021年3月底 | 2021年3月底 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 2020年《数说文旅》尾款 |  |  | 1.6万元 | 1.6万元 | 5 | 5
|  |  | 2021年《数说文旅》首付款 |  |  | 10.4万元 | 10.4万元 | 5 | 5
|  |  | 专家评审及资料邮寄经费控制数 |  |  | ≤0.9万元 | 0.343352万元 | 5 | 5
|  |  | 印刷经费控制数 |  |  | ≤7万元 | 6.478万元 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 《数说文旅》月刊为旅游行业的发展研究提供准确的基础数据 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 14
|  |  | 《北京旅游统计便览》能充分反应北京市文化和旅游市场概况，为政府相关部门规划和促进旅游产业发展提供决策依据 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  |  | 95% | 98% | 10 | 8
总分 | [8 empty] | 95.46 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。