## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 京郊旅游宣传推广工作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 杨智 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157391
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 419.695 | 419.695 |  | 418.25 | 10 |  | 99.66% |  | 9.9656
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 419.695 | 419.695 |  | 418.25 | — |  | 99.66% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过乡村民宿发展系列工作，进行乡村民宿形象宣传，举办乡村民宿资源推广活动，制作京郊旅游宣传品，大力宣传乡村民宿、特色业态、民俗村户等京郊旅游资源，推进京郊旅游产业提质升级。 | [5 empty] | 通过乡村民宿发展系列工作，进行乡村民宿形象宣传，举办乡村民宿资源推广活动，制作京郊旅游宣传品，大力宣传乡村民宿、特色业态、民俗村户等京郊旅游资源，推进京郊旅游产业提质升级。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 乡村民宿资源推广活动 |  |  | 1次 | 5次 | 5 | 4
|  |  | 社区灯箱广告 |  |  | 200块 | 200块 | 5 | 5
|  |  | 京郊旅游宣传品 |  |  | 1本 | 1本 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 活动目标受众针对性 |  |  | 显著 | 显著 | 3 | 3
|  |  | 提高内容吸引力 |  |  | 显著 | 显著 | 3 | 3
|  |  | 宣传品达行业标准水平 |  |  | 显著 | 显著 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | 2021年3月-5月 | 2021年3月-5月 | 5 | 5
|  |  | 项目实施时间 |  |  | 2021年6月-11月 | 2021年6月-11月 | 5 | 5
|  |  | 项目验收时间 |  |  | 2021年11月-12月 | 2021年11月-12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 419.695万元 | 418.25万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 媒体报道数量 |  |  | ≥50篇 | 294篇 | 5 | 5
|  |  | 北京京郊旅游形象 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 3
|  |  | 京郊旅游消费 |  |  | 得到促进 | 得到促进 | 10 | 8
|  |  | 京郊旅游推广程度 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 93.97 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。