## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京市级非遗传承人补助资金
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 吕飞虎 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157121
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 498 | 484 |  | 482 | 10 |  | 99.6% |  | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 498 | 484 |  | 482 | — |  | 99.6% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 市级代表性传承人补助费，用于补助市级代表性传承人开展传习活动的支出。 | [5 empty] | 市级代表性传承人补助费补助市级代表性传承人开展传习活动。使得市级非遗项目的影响力得到提升，市级非遗传承人的传承能力得到加强
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 市级非物质文化遗产代表性传承人补助 |  |  | 249人 | 241 | 10 | 9.68 |  | 8位传承人去世
|  | 质量指标 | 市级非物质文化遗产代表性传承人补助 |  |  | 补助金额符合相关标准 | 补助金额符合相关标准 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 市级非物质文化遗产代表性传承人补助 |  |  | 2021年12月底前完成 | 2021年12月底前完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 市级非物质文化遗产代表性传承人补助 |  |  | 每人2万 | 每人2万 | 10 | 10
|  |  | 项目预算控制数 |  |  | 498万元 | 482万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 市级非遗项目的影响力得到提升 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 13
|  |  | 市级非遗传承人的传承能力 |  |  | 得到加强 | 得到加强 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 补助经费使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 95.64 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。