## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 导游素质提升与管理体制建设项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 陈林 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157157
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 148.72 | 119.6865 |  | 119.5241 | 10 |  | 99.86% |  | 9.9864
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 148.72 | 119.6865 |  | 119.5241 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：1.继续开展导游注册、电子导游证申领、身份识别卡申领、证件信息变更等导游日常管理工作；2.挑选优秀导游，组成重点工作团队；3.开展导游培训，举办在线、课堂或实地培训，提升导游业务能力。 | [5 empty] | 1.继续开展导游注册、电子导游证申领、身份识别卡申领、证件信息变更等导游日常管理工作；2.挑选优秀导游，组成重点工作团队；3.开展导游培训，举办在线、课堂或实地培训，提升导游业务能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成导游日常管理 |  |  | 250天 | 100 | 10 | 10
|  |  | 举办导游大会 |  |  | 1场 | 无 | 4 | 0 |  | 因疫情原因，经领导批准，取消此项活动
|  |  | 组建导游重点团队 |  |  | ≥35个 | 0 | 2 | 0 |  | 项目前期准备已完成，因疫情影响暂缓启动
|  |  | 导游培训人次 |  |  | ≥1200人次 | 0 | 2 | 0 |  | 由于疫情影响，项目执行形式有待调整
|  |  | 举办线上、课堂或实地导游培训 |  |  | 9天 | 0 | 2 | 0 |  | 由于疫情影响，项目执行形式有待调整
|  | 质量指标 | 导游日常管理覆盖 |  |  | 北京市导游 | 覆盖全北京市导游 | 5 | 5
|  |  | 宣传范围和认知度 |  |  | 不断扩大 | 不断扩大 | 5 | 5
|  |  | 导游重点团队 |  |  | 继续增加 | 尚未开展 | 5 | 5
|  |  | 业务知识和执业技能 |  |  | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 导游日常管理工作 |  |  | 2022年10月底前 | 正常进行 | 0 | 0
|  |  | 导游培训 |  |  | 2022年10月底前 | 正常进行 | 0 | 0
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 119.68655万元 | 119.5241 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 业务水平 |  |  | 得到提升 | 正常开展 | 10 | 8
|  |  | 导游培训覆盖率 |  |  | ≥3% | 0 | 10 | 0 |  | 尚未开展培训工作
|  |  | 行业认知度 |  |  | 不断扩大 | 不断扩大 | 10 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 导游对日常管理、培训等工作满意度 |  |  | 80% | 尚未开展 | 10 | 0 |  | 尚未开展培训工作
总分 | [7 empty] | 100 | 65.99 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。