## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京文化艺术基金管理费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化局资产监管事务中心
项目负责人 |  | 范宸 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157448
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 550 | 497.209 |  | 328.4808 | 10 |  | 66.06% |  | 6.61
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 535 | 482.209 |  | 328.4808 | 9.6983 |  | 68.12% |  | 6.6065
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 15 | 15 |  | 0 | 0.30168 |  | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 基金管理中心始终牢牢把握正确的政治方向，严格按照基金章程等规章制度开展项目监督、结项工作。建立完善以项目专管员、多领域专家、会计师事务所和第三方调查机构等“四位一体”的全方位监督管理体系，筑牢意识形态的防线、守住项目质量的底线、把好经费管理的准线，不断提升监督工作的科学性、针对性和可操作性。2021年完成2019年延期项目和2020年项目监督、结项工作。 | [5 empty] | 2021年，组织召开了1次申报解读会，1次立项资助培训会、1次理事会,完成51个项目结项工作。但受疫情影响，资助项目执行计划大多推迟，管理中心及第三方的工作也随之延后，围绕北京文化艺术基金资助项目开展的预算评审、跟踪审计、第三方监督、成本核算、系统运维等工作继续开展，支付进度受到影响，未能按计划完成预算执行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 基金管理运行体系 |  |  | 构建“党组核心决策、理事会监督把关、基金管理中心实施”的三级管理运行体系 | 达成年度指标 | 2 | 2
|  |  | 基金专家库专家数量 |  |  | 加大基金智力支持，规范管理专家库，严格把关，形成跨专业多领域的专家监督体系，专家储备不低于900人 | 1185人 | 2 | 2
|  |  | 会议培训数量 |  |  | 组织申报解读会一次，立项资助培训会一次、理事会不少于两次 | 组织召开了申报解读会一次，立项资助培训会一次、理事会一次 | 2 | 1 |  | 受疫情防控及机构改革影响，会议组织工作延迟
|  |  | 监督完成数量 |  |  | 对2019年和2020年执行项目开展中期监督覆盖率80%以上 | 2019年项目监督23个，2020年项目开展中期监督64个，覆盖率92.6% | 2 | 2
|  |  | 结项完成数量 |  |  | 完成项目结项不少于60个（含2019年延期项目） | 51个 | 2 | 1.7 |  | 受疫情影响，项目执行计划延期，结项验收工作延期开展
|  |  | 管理费比例 |  |  | 不超基金整体预算5% | 达成年度指标 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 评审流程的规范性 |  |  | 实现网络申报，网上初评，专家现场复评流程，坚持“双向匿名”“相关回避”等评审原则，严格按照《北京文化艺术基金评审管理办法》进行项目评审，做到公平公正、公开透明 | 达成年度指标 | 3 | 3
|  |  | 监督要求的约束性 |  |  | 形成基金管理中心、会计师事务所和第三方调查机构共同参与的立体监督体系，严格执行《北京文化艺术基金监督工作管理办法》，建立了“分级管理、专业监督、重点突出、点面结合”的监督管理机制 | 达成年度指标 | 3 | 3
|  |  | 结项程序的严谨性 |  |  | 基金管理中心按照从紧从严的要求，重点对项目的政治导向、艺术质量、社会效益、经费使用情况进行结果考核，对项目进行财务验收及业务验收 | 达成年度指标 | 3 | 3
|  |  | 专家使用的合规性 |  |  | 出台《北京市文化和旅游系统专家库管理暂行办法》。专家库建设与管理、专家选取与使用、监督与罚则等内容，对专家分类、入库标准、抽取原则、退库管理全流程工作依据该办法执行 | 达成年度指标 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 启动2021年基金项目申报 |  |  | 2020年12月-2021年1月 | 2020年12月-2021年1月 | 2 | 2
|  |  | 2020年项目初评、复评，实地探勘 |  |  | 2021年2月-7月 | 2021年2月-7月 | 2 | 2
|  |  | 2020年度资助方案的上会审议 |  |  | 2021年7月-11月 | 2021年7月-11月 | 2 | 2
|  |  | 2020年项目签约 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2 | 2
|  |  | 2019年、2020年项目监督 |  |  | 2021年全年 | 2021年全年 | 2 | 2
|  |  | 2019年项目结项 |  |  | 2021年7月-12月 | 2021年7月至今 | 2 | 1.5 |  | 受疫情影响，共计18个项目执行计划延期，未能在2021年结项
|  |  | 启动2022年基金项目申报 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 成本预算 |  |  | 年度管理经费预算编制秉持规范化、精细化、程序化的工作思路，以资源合理配置和高效利用为目标，以预算评审和绩效管理为制衡，构建规模适度、结构合理、重点突出、运转高效的预算管理新模式 | 达成年度指标 | 3 | 3
|  |  | 成本控制 |  |  | 基金管理费预算编制应厉行节约，严格控制会议费、差旅费、培训费、出国经费等一般性成本费用支出，其他支出须严格按照国家和北京市有关规定标准执行 | 达成年度指标 | 3 | 3
|  |  | 成本分配 |  |  | 运行保障类项目，是指艺术基金日常管理工作的基本经费支出，包括：会议、培训、信息系统维护、差旅、专家劳务、快递、误餐等费用。专项业务类项目，是指艺术基金为监督、管理项目委托第三方发生的特定支出，包括：预算评审、绩效跟踪、结项验收、第三方监督、绩效评价、宣传推广、规划调研等费用 | 达成年度指标 | 3 | 3
|  |  | 成本评审 |  |  | 引入预算评审机制，是对项目必要性、合理性、经济性、可行性和合规性等内容进行事前评估，将预算管理端口前移，从源头上控制资金的使用方向和总体规模 | 达成年度指标 | 3 | 3
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 逐步建立科学、规范、完善的监督管理体系 |  |  | 效益显著 | 达成年度指标 | 15 | 15
|  |  | 提升文化行业管理水平 |  |  | 效益显著 | 达成年度指标 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受资助单位满意度 |  |  | 90% | 97% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 94.81 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。