## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 京郊旅游评定管理与平台运营维护
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 杨韬 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157422
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 78.97 | 68.72 |  | 44.7144 | 10 |  | 65.07% |  | 6.5068
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78.97 | 68.72 |  | 44.7144 | — |  | 65.07% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年计划评定及复核100家以上乡村民宿，并制作2020年评定单位标牌。通过评定工作的开展，打造特色乡村旅游品牌，进一步推进北京市乡村旅游标准化建设；为京郊农民就业创造机会，为京郊农民增收增加途径，带动京郊地区经济发展。 | [5 empty] | 评定及抽样复核了231家乡村民宿，制作了385块2020年评定单位标牌和证书。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：评定及复核乡村民宿 |  |  | 100 | 231 | 12 | 12
|  | 质量指标 | 指标1：京郊旅游资源评定 |  |  | 符合行业标准 | 符合《旅游民宿基本要求与评定》(LB/T065-2019)、《关于促进乡村民宿发展的指导意见》（京文旅发[2019]872） | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成京郊旅游评定方案 |  |  | 2021年1-2月 | 2021-01-01 | 4 | 4
|  |  | 对京郊旅游特色资源进行梳理，并提交局长专题会研究 |  |  | 2021年3-5月 | 2021年5月—6月 | 4 | 4
|  |  | 项目实施 |  |  | 2021年6-12月 | 2021年6月15日—2021年12月9日 | 4 | 4
|  |  | 项目总结 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-13 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 指标1：京郊旅游评定及标牌制作 |  |  | ≤68.72 | 44.7144 | 12 | 12
|  | 社会效益指标 | 指标1：乡村民宿产品标准化建设 |  |  | 效果良好 | 效果良好 | 15 | 13
|  |  | 指标2：乡村民宿服务接待能力 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：乡村民宿主人对项目实施满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 8
总分 | [8 empty] | 90.51 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。