## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 设备购置项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化局机关事务管理服务中心
项目负责人 |  | 张蓓 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157222
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.398 | 9.398 |  | 9.27 | 10 |  | 98.64% |  | 9.8638
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.398 | 9.398 |  | 9.27 | — |  | 98.64% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 受文旅局委托，上园村30号办公楼由北京市文化局机关事务管理服务中心管理，该楼内原有三台饮用水开水器为2010年购置，使用年限较长，现已故障频发，存在安全隐患，通过更换三台饮用水开水器，能够保障楼内职工的饮水安全和办公楼设备设施安全；门口岗亭和配电室内空调已经老化，无法正常运转，岗亭现需更换一台壁挂式空调，配电室由于设备多、电压高，散热量巨大，需更换三台壁挂式空调，通过更换空调保障岗亭和配电室正常值班环境，提高上园村30号办公楼管理的可靠性；财务部门装订机使用多年，已到报废年限，不能正常使用，急需重新购置一台装订机和条形码打印机一台。 | [5 empty] | 通过购买更新各个设备保障了办公楼内职工的饮水安全和办公楼设备设施安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开水器 |  |  | 3台 | 3台 | 4 | 4
|  |  | 壁挂式空调 |  |  | 4台 | 4台 | 3 | 3
|  |  | 凭证装订机 |  |  | 1台 | 1台 | 3 | 3
|  |  | 条形码打印机 |  |  | 1台 | 1台 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥98% | 验收合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 | 完成验收 |  |  | ≤12月 | 12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 开水器 |  |  | 6.6万元 | 6.555万元 | 3 | 3
|  |  | 壁挂式空调 |  |  | 2.09万元 | 1.965万元 | 3 | 3
|  |  | 凭证装订机 |  |  | 0.6万元 | 0.6万元 | 3 | 3
|  |  | 条形码打印机 |  |  | 0.18万元 | 0.15万元 | 3 | 3
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 可持续使用 |  |  | 效果良好 | 达成年度指标 | 15 | 15
|  |  | 满足办公人员用水及办公需求 |  |  | 满足 | 达成年度指标 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.8638 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。