## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 2020年北京数字文化馆运营服务推广项目尾款
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化艺术活动中心
项目负责人 |  | 李楠 |  |  |  |  | 联系电话 | 62249681
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18.812 | 18.812 |  | 18.812 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.812 | 18.812 |  | 18.812 | 10 |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京数字文化馆运营服务推广主要完成平台日常运营、专题页面制作、图片、海报设计工作、新媒体矩阵建设与运营、线下活动执行与物料制作、视频资源剪辑与包装工作、数据分析及报告、功能及性能优化、平台服务监测、功能服务支持等工作，以提高公共文化服务的便利性，广大群众可以通过多种途径获得文化资源，使得公共文化体系的覆盖更加广泛，保障全民享有公共文化基本权益，提高公共文化服务效能。 | [5 empty] | 北京数字文化馆已完成日常基本运营，其中,制作了12个专题页，数字资源总量100GB，平台更新发布新闻消息264次，保障全民享有公共文化基本权益，不断提高公共文化服务效能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 数字资源数据量 |  |  | ≧100GB | 100GB | 4 | 4
|  |  | 平台更新频次 |  |  | ≧264次 | 264次 | 5 | 5
|  |  | 专题页设计制作 |  |  | ≧12个 | 12个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 数字资源数据量 |  |  | 满足需求 | 达成年度指标 | 4 | 4
|  |  | 平台更新频次 |  |  | 满足需求 | 达成年度指标 | 4 | 4
|  |  | 专题页设计制作 |  |  | 满足需求 | 达成年度指标 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目实施 |  |  | 2021年7月19日前 | 符合要求 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目总预算 |  |  | ≤18.812万元 | 18.812万元 | 12 | 12
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 在为广大群众提供更多、更好、更丰富的文化及生活需求方面的社会影响力 |  |  | 得到提升 | 达成年度指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 扩大加强宣传效应，促进数字文化馆推广和使用 |  |  | 得到提升 | 达成年度指标 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 平台使用人群满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。