## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | “百年百部”在京展演项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 刘淑娴 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157220
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1317 | 1317 |  | 1287 | 10 |  | 97.72% |  | 9.7722
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1317 | 1317 |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 举办“庆祝中国共产党成立100周年优秀舞台艺术作品展演”在京展演活动。围绕庆祝中国共产党成立100周年、全面建成小康社会和实现中华民族伟大复兴的中国梦等主题，重点推出围绕党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史创作的优秀作品，艺术再现中国共产党百年光辉历程、伟大成就和宝贵经验。按照文旅部要求，我局作为展演活动承办方，对本次在京展演的作品予以场租经费支持。 | [5 empty] | 由中宣部、文旅部、中国文联共同主办的“庆祝中国共产党成立100周年优秀舞台艺术作品展演”已于2021年在北京举办。根据文旅部艺术司《关于拟请协助解决庆祝中国共产党成立100周年优秀舞台艺术作品展演剧场场租经费的函》要求，经市财政局，市委宣传部同意、局党组会研究决定，我局已追加财政预算，并与参演院团、演出剧场签订合同，将于2022年4月30日前对文旅部《庆祝中国共产党成立100周年优秀舞台艺术作品展演场租支出明细》列出的、已完成线下演出的剧目给予费用支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 演出剧目及场次：线下演出剧目不少于48台 |  |  | 48 | 实际开展线下演出剧目47台 | 5 | 4.9 |  | 原定于二七剧场演出的粤剧《红头巾》受疫情影响取消线下演出，仅参加线上展演
|  |  | 线上演出剧目不少于50台 |  |  | 50 | 线上演出剧目50台 | 5 | 5
|  |  | 演出场次不少于95场 |  |  | 95 | 线下演出场次93场 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 演出质量、完成度、项目完成度 |  |  | 力求演出剧目思想精深、艺术精湛、制作精良，演出完成度良好 | 演出剧目思想精深、艺术精湛、制作精良，演出完成度良好 | 5 | 5
|  |  | 项目完成要求高质高效，能够引发全社会高度关注 |  |  | 完成年度指标 | 在《新闻联播》、《人民日报》、《中国文化报》等核心媒体开展宣传 | 5 | 5
|  |  | 引导创作方向，为庆祝建党百年营造了良好社会氛围 |  |  | 完成年度指标 | 完成年度指标 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 全年 |  |  | 2021年末完成 | 2021年完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 整体成本 |  |  | 1317万元 | 1287万元 | 10 | 10 |  | 原定于二七剧场演出的粤剧《红头巾》受疫情影响取消线下演出，原定装台演出共计30万元的场租费用未产生
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 预计整体项目结束线上观众观看人次超过上千万人次 |  |  | 完成 | 全部完成 | 10 | 15
|  |  | 从不同角度展示中国共产党百年光辉历程、伟大成就和宝贵经验 |  |  | 效果显著 | 全部完成 | 10 | 8
|  |  | 从不同角度展示中国共产党百年光辉历程、伟大成就和宝贵经验 |  |  | 效果显著 | 全部完成 | 10 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参演院团满意度指标 |  |  | 95% | 100% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 98.67
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。