## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 2021年演出及剧目创排项目（含2021年演出创排补助项目）
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京交响乐团
项目负责人 |  | 周晓南 |  |  |  |  | 联系电话 | 67730307
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1807.4 | 1758.92 |  | 1601.1572 | 10 |  | 91.03% |  | 9.1031
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1807.4 | 1758.92 |  | 1601.1572 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、根据上级单位指示精神，2022年是党的二十大胜利召开的重要历史节点，乐团应将2021年的创作重心向庆祝二十大以及冬奥会这两大更具代表性的题材上进行转变，经乐团领导反复讨论后确定了以庆祝二十大为中心的曲目创作，聘请作曲家常平创作一部四乐章交响作品《复兴征程》（暂定名）。2、拟邀请世界级音乐大师5-10人及外请演出人员，并通过开展音乐季、保利院线巡演等促使我团演出场次增加，让国内更多的城市能接触交响乐、了解交响乐、爱好交响乐，丰富乐团古典曲目中的经典作品，积累曲目数量，提高乐团驾驭不同风格作品的能力，传播中国文化艺术，充分体现北京作为首善之区的文化示范作用，提升北京交响乐团在国内、国际上的音乐地位和影响力。 | [5 empty] | 1、根据上级单位指示精神，2022年是党的二十大胜利召开的重要历史节点，乐团应将2021年的创作重心向庆祝二十大以及冬奥会这两大更具代表性的题材上进行转变，经乐团领导反复讨论后确定了以庆祝二十大为中心的曲目创作，聘请作曲家常平创作一部四乐章交响作品《复兴征程》（暂定名）。2、拟邀请世界级音乐大师5-10人及外请演出人员，并通过开展音乐季、保利院线巡演等促使我团演出场次增加，让国内更多的城市能接触交响乐、了解交响乐、爱好交响乐，丰富乐团古典曲目中的经典作品，积累曲目数量，提高乐团驾驭不同风格作品的能力，传播中国文化艺术，充分体现北京作为首善之区的文化示范作用，提升北京交响乐团在国内、国际上的音乐地位和影响力。2021年申请总预算1807.4万元，2021年随预算批复首批下达1425.13万元、追加预算382.27万元。核减48.48万元（其中劳务费-曲目创作费30万元、委托业务费-乐器运输13.48万元、租赁费-乐谱租赁5万元），核减后预算1758.92万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 曲目创作数量 |  |  | 创作管弦乐作品1部，曲目4个乐章，时长25分钟左右 | 创作管弦乐作品1部，曲目4个乐章，时长25分钟左右 | 5 | 5
|  |  | 小型演出 |  |  | 小型演出≥6场，70分钟/场（不含加演)，参与人数为5-10人 | 34 | 5 | 4 |  | 受疫情影响，全年演出场次增加了小场演出
|  |  | 大型演出 |  |  | 大型演出场次≥58场，90分钟/场，参与人数为不少于50人 | 71 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 曲目质量 |  |  | 乐谱经过艺术委员会审核通过 | 乐谱经过艺术委员会审核通过 | 2 | 2
|  |  | 曲目质量 |  |  | 具备排练演出条件 | 具备排练演出条件 | 2 | 2
|  |  | 演出质量 |  |  | 不发生重大安全及政治事故 | 不发生重大安全及政治事故 | 2 | 2
|  |  | 演出内容 |  |  | 价值导向正确、内容积极健康 | 价值导向正确、内容积极健康 | 2 | 2
|  |  | 媒体报道次数 |  |  | 不少于30次 | 不少于30次 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目前期准备 |  |  | 2021年1月底前 | 2021年1月底前 | 3 | 3
|  |  | 项目实施 |  |  | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 4 | 4
|  |  | 项目结项验收 |  |  | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 1758.92万元 | 1601.1572万元 | 5 | 5
|  |  | 其中曲目创作成本控制数 |  |  | 曲目创作成本30万元 | 30万元 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益 | 演出收入 |  |  | 约1000万元 | 1431.858693万元 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 乐团整体实力得到提高升，艺术品质得到提高，丰富广大人民群众的娱乐生活，树立品牌效益，传承和发展交响乐艺术 |  |  | 效果显著 | 乐团整体实力得到提高升，艺术品质得到提高，丰富广大人民群众的娱乐生活，树立品牌效益，传承和发展交响乐艺术 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98.1031 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。