## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 2020年度京郊旅游保险保费补贴经费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 张婧怡 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157138
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 160 | 160 |  | 160 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 160 | 160 |  | 160 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过加强北京旅游保险服务体系的建设，促进旅游金融平台建设。 | [5 empty] | 通过加强北京旅游保险服务体系的建设，促进旅游金融平台建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 保险补贴覆盖地区 |  |  | ≥10个区 | 12个区 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 补贴发放程序 |  |  | 符合相关规范及合同要求 | 符合相关规范及合同要求 | 10 | 10
|  |  | 理赔服务 |  |  | 积极主动理赔 | 积极主动理赔 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 拟定工作计划 |  |  | 1月-2月 | 8-9月 | 5 | 5
|  |  | 发放补贴资金 |  |  | 3月-12月 | 10-12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 160万以内 | 160万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保费补贴覆盖率 |  |  | ≥60% | 67% | 10 | 10
|  |  | 提升京郊旅游保险资金使用效益 |  |  | 大幅提升 | 大幅提升 | 10 | 8
|  |  | 更好地推动京郊旅游产业发展 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 投保人满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 94 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。