## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京市基层公共文化设施地图挂图
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 田勇 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157086
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 68.76 | 68.76 |  | 66.9 | 10 |  | 97.29% |  | 9.7295
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.76 | 68.76 |  | 66.9 | — |  | 97.29% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.提升市民对基层公共文化设施知晓率，加强公众监督，促进基层公共文化服务机构服务效能。 2.为市民就近参与公共文化服务提供便利。 | [5 empty] | 《北京市基层公共文化设施地图挂图》数量7000套，地图印刷质量合格率100%，提升市民对基层公共文化设施知晓率，加强公众监督，促进基层公共文化服务机构服务效能。为市民就近参与公共文化服务提供便利。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 《北京市基层公共文化设施地图挂图》数量 |  |  | 7000套 | 7000套 | 10 | 10
指标2：
……
|  | 质量指标 | 地图印刷质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
指标2：
……
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | 5月 | 5月 | 5 | 5
|  |  | 项目实施时间 |  |  | 6月-8月 | 6月-8月 | 5 | 5
|  |  | 配送 |  |  | 9月 | 9月 | 5 | 5
|  |  | 项目验收 |  |  | 10月 | 10月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤68.76万元 | 66.9万元 | 10 | 10
指标2：
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升基层公共文化设施地图挂图公众发放率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 北京旅游可持续发展 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 提升市民对基层公共文化设施知晓率 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受众对宣传内容满意度 |  |  | 98% | 100% | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 96.73 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。