## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | “阅读北京”阅读推广活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 李凌霄 |  |  |  |  | 联系电话 | 67358115-3103
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 322.77 | 314.117 |  | 303.257 | 10 |  | 96.54% |  | 9.6543
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 322.77 | 314.117 |  | 303.257 | 10 |  | 96.54% |  | 9.6543
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全市诵读大赛通过15场初赛、1场决赛，最终评选出20个优秀节目，组建一支50人领读者队伍，并开展不少于4场的线上诵读会活动；“阅读伴我成长”将通过2项全市性活动，向未成年人推荐图书，并评选出65名“读书小状元”；“十佳优读空间——百姓身边基层图书室”推优活动，通过北京市各区图书馆的推选，向读者推荐10家身边的基层图书馆（室），使基层公共文化设施得到更好利用；“最美书评”征集评选活动通过北京市公共图书馆开展好书荐读、书评写作指导，评选出优秀读者书评作品70篇；项目展演实现1场60分钟成果展示；整体项目的推广，实现平媒体、网络媒体、电视媒体、新媒体全覆盖。 | [5 empty] | 全市诵读大赛通过24场初赛、1场决赛，最终评选出20个优秀节目，组建一支83人领读者队伍，并开展不少于4场的线上诵读会活动；“阅读伴我成长”通过2项全市性活动，向未成年人推荐图书，并评选出65名“读书小状元”；“十佳优读空间——百姓身边基层图书室”推优活动，通过北京市各区图书馆的推选，向读者推荐10家身边的基层图书馆（室），使基层公共文化设施得到更好利用；“最美书评”征集评选活动通过北京市公共图书馆开展好书荐读、书评写作指导，评选出优秀读者书评作品70篇；项目展演实现1场90分钟成果展示；整体项目的推广，实现平媒体、网络媒体、电视媒体、新媒体全覆盖。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 诵读大赛活动场次、优秀节目、领读者 |  |  | 20场、20个、50人 | 24场、20个、83人 | 2 | 2
|  |  | 评选出市级“读书小状元” |  |  | 65名 | 65名 | 3 | 3
|  |  | 推选出优秀基层阅读场所数量 |  |  | 10个 | 10个 | 3 | 3
|  |  | 征集书评数量、评选出优秀书评的数量 |  |  | 不少于300篇、70篇 | 征集774篇、评选优秀书评70篇 | 3 | 3
|  |  | 宣传推广 |  |  | 宣传片1个、投放广告4个、门户网站10家 | 宣传片1个、投放广告4个、门户网站10家 | 3 | 3
|  |  | 展演 |  |  | 1场成果展示 | 1场成果展示 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 全市区图书馆参与率 |  |  | 全市不低于20家图书馆参与“阅读北京” | 20家 | 2 | 2
|  |  | 市级“读书小状元”评选 |  |  | 以读书量、图书馆利用率、参与活动率进行综合排名 | 以读书量、图书馆利用率、参与活动率进行综合排名 | 3 | 3
|  |  | “十佳优读空间”推优的优读空间 |  |  | 1、面积不少于30平方米 2、持续对公众开展免费服务 3、开展不少于5场读者活动 | 1、面积不少于30平方米 2、持续对公众开展免费服务 3、开展不少于5场读者活动 | 3 | 3
|  |  | “最美书评”征集评选活动优秀书评评选 |  |  | 1、书评须是原创作品，不得抄袭或剽窃他人作品； 2、书评须符合国家法律法规，内容积极向上； 3、书评需围绕“书”做评论或介绍，立场客观公正； 4、书评观点明确、语言流畅、表达清晰； 5、书评不少于800字； | 1、书评是原创作品，未抄袭或剽窃他人作品； 2、书评符合国家法律法规，内容积极向上； 3、书评围绕“书”做评论或介绍，立场客观公正； 4、书评观点明确、语言流畅、表达清晰； 5、书评不少于800字； | 3 | 3
|  |  | 宣传推广 |  |  | 宣传片时长5分钟，媒体深度报道3篇，新媒体投放不少于30次，广告投放20次 | 宣传片时长5分钟，媒体深度报道3篇，新媒体投放不少于30次，广告投放20次 | 3 | 3
|  |  | 展演 |  |  | 1、展演时长60分钟 2、表彰十佳优读空间和领读者 | 1、展演时长90分钟 2、表彰十佳优读空间和领读者 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目前期准备 |  |  | 4月底前完成项目实施方案制定 | 4月底前完成项目实施方案制定 | 2 | 2
|  |  | 项目实施 |  |  | 5月至11月按计划实施项目 | 5月至11月按计划实施项目 | 2 | 2
|  |  | 项目结项验收 |  |  | 12月10日前完成项目结项验收 | 12月10日前完成项目结项验收 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 全市诵读大赛：劳务费、诵读大赛名家主题诵读会制作费 |  |  | 46.47万元内 | 40.49万元 | 2 | 2
|  |  | “十佳优读空间”推优活动：劳务费 |  |  | 0.4万元内 | 0.29万元 | 2 | 2
|  |  | “最美书评”征集评选活动：劳务费 |  |  | 6.4万元内 | 1.25万元 | 2 | 2
|  |  | “阅读北京”宣传推广：宣传推广费等 |  |  | 201.347万元内 | 201.347万元 | 2 | 2
|  |  | “阅读北京”项目展演：制作费 |  |  | 59.5万元内 | 59.4万元 | 2 | 2
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 公益活动场次 |  |  | ≥20场 | 20场 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 整合北京市各区公共图书馆阅读推广工作的资源，开展有影响力的全市性大型阅读推广活动 |  |  | 提升市民对公共图书馆的认知度，提高公共图书馆推荐图书的质量和到达率，提高公共图书馆阅读推广活动的参与量与关注度。 | 提升市民对公共图书馆的认知度，提高公共图书馆推荐图书的质量和到达率，提高公共图书馆阅读推广活动的参与量与关注度。 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | ≥90% | 95.61% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98.6543 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。